## Slide 1
Plano Preventivo
2013 / 2014

## Slide 2
EIXO INFORMATIVO
EIXO ESTRUTURAL
EIXO PREVENTIVO
3 eixos de trabalho

## Slide 3
9 Grupos Temáticos
Gerenciamento e Estrutura
Portaria 333/2013
Atenção às diretrizes do plano;
Informação à coordenação central;
Subsídios ao relatório final e ao diagnóstico dos próximos anos;
Reuniões periódicas.
Coordenação geral: SGM

## Slide 4
Estado de Criticidade
Procedimentos Técnico-Operacionais
Portaria 333/2013
Alerta Máximo
Observação
Atenção
Alerta
  Definições: monitoramento pluviométrico, previsão meteorológica, observação e mapeamento de áreas de risco;
Alagamentos: decretação de estados de criticidade sob responsabilidade do CGE
Escorregamentos e enchentes: decretação de estados de criticidade sob responsabilidade da COMDEC

## Slide 5: Organização do Plano
Programa de Redução de Alagamentos (PRA)
Macrodrenagem
Centro de manutenção semafórica da CET
Campanhas preventivas e de conscientização
Canais de informação com o cidadão
Disseminação de informações urgentes
Poda e remoção de árvores
Intensificação de ações de limpeza
Fiscalização e monitoramento
Sinalização viária
III. EIXO INFORMATIVO
II. EIXO ESTRUTURAL
I. EIXO PREVENTIVO

## Slide 6
EIXO PREVENTIVO
1
2
Poda e remoção de árvores
Ações de Limpeza
3
Ações de Fiscalização
4
Revitalização Semafórica
5
Ações de Monitoramento
6
Sinalização Viária

## Slide 7
EIXO PREVENTIVO
 | Remoção | Podas | TOTAL
Realizado até OUT/2013 | 13.129 | 96.236 | 109.365
Meta até DEZ/2013 | 10.000 | 100.000 | 110.000
 | Remoção | Podas | TOTAL
Realizado até OUT/2013 | 823 | 4.220 | 5.043
Meta até DEZ/2013 | 1.035 | 5.051 | 6.086
SMSP
Eletropaulo
1
Poda e remoção de árvores

## Slide 8
EIXO PREVENTIVO
Limpeza de bocas de lobos, ramais e piscinões:
  Harmonização entre ações de SMSP e SES;
  Intensificação da limpeza;
Pontos viciados de descarte de resíduos:
  Limpeza permanente no entorno de locais de alagamento;
  Intensificação da fiscalização e remoção de pontos de descarte irregular;
Conscientização:
  Combate à colocação de lixo fora do horário;
  Campanha para prevenir obstruções de bocas de lobo e ramais por resíduos.
2
Ações de Limpeza (SMSP e SES)

## Slide 9
EIXO PREVENTIVO
2
Ações de Limpeza (SMSP e SES)
 | Total | Frequência de limpeza
Pontos de alagamento | 287 | 199 /semanal 88 /quinzenal
Bocas de lobo | 7.400 | 5.130 /semanal 2.270 / quinzenal
Bueiros | Aproximadamente 400.000 | 60 a 100 bueiros / dia
 | Total (até OUT/13)
Ramais | 875.758 metros
Galerias de Água Pluvial | 405.897 metros
Ecopontos | 74
Contêineres | 6 Lapa / 10 Pinheiros / 36 Sé

## Slide 10
EIXO PREVENTIVO
3
Ações de Fiscalização (SMSU e SES)
Fiscalização de descarte de resíduos;
Constatação e comunicação de descarte irregular;
Operações específicas de combate ao descarte irregular;
Apreensão de caçambas irregulares;
Constatação e recolhimento de veículos abandonados.
Ações de janeiro a outubro de 2013:
Indicador | Total
Fiscalização de descarte de resíduos | 12385
Caçambas irregulares apreendidas | 30
Carcaças recolhidas | 95
Fiscalização de transporte de resíduos | 137
Veículos abandonados recolhidos | 65

## Slide 11
EIXO PREVENTIVO
4
Revitalização Semafórica (CET)
  Manutenção
  53% de manutenção de semáforos não revitalizados;
  5-6% de manutenção em semáforos revitalizados;
  Principais causas: queda de energia, queda de árvores, furto de fios;
Serviços | Serviços efetuados até 25.11 | Cronograma até dezembro
Revitalização semafórica | 1218 | 1995
Nobreaks | 329 | 365
Cruzamentos Semafóricos Revitalizados
1218
329
Equipamentos de NO BREAK instalados e em operação

## Slide 12
EIXO PREVENTIVO
5
Ações de Monitoramento (SMSP )
Convênio entre CEMADEN, SMSP e SMSU para instalação de Pluviômetros:
Locais de instalação de pluviômetros (nov/2013)
Pluviômetros automáticos | 108
Pluviômetros semi-automáticos nas comunidades | 42
Subprefeituras | 26
CEUS | 38
Bombeiros | 01
Outros locais CEMADEN | 15
TOTAL | 80

## Slide 13
EIXO PREVENTIVO
5
Ações de Monitoramento (CGE )
Monitoramento de chuvas
Novas ferramentas
  Radar meteorológico de última geração: previsibilidade de até 3 horas antes da chuva;
  Instalação de 10 estações meteorológicas automáticas;
Ferramentas já utilizadas pelo CGE
Radares meteorológicos em pontos da cidade;
25 estações meteorológicas automáticas;
Pluviômetros instalados nas 31 subprefeituras;
Imagens de satélite.
Monitoramento 24 horas/dia;

## Slide 14
EIXO PREVENTIVO
6
Sinalização Viária (CET )
FAIXAS
SOB
EVITE TRANSITAR NESTA VIA
CHUVA FORTE
SOB CHUVA FORTE
EVITE TRANSITAR NESTA VIA
BANNERS
ÁREA
SUJEITA A
ALAGAMENTO

## Slide 15
EIXO PREVENTIVO
6
Sinalização Viária (CET )
ALAGAMENTO
ALAGAMENTO
SUJEITO A
ALAGAMENTO

## Slide 16
1
2
Central de Manutenção Semafórica (CET)
Programa de Redução de Alagamento (PRA)
3
Macrodrenagem
EIXO ESTRUTURAL

## Slide 17
1
Central de Manutenção Semafórica (CET)
EIXO ESTRUTURAL
Funcionamento: testes a partir de 07.Nov.2013;
Estrutura: 4 –10 funcionários, 5 técnicos de suporte.
Investimento
R$2.500.000
Operação
24hs
7 dias/semana

## Slide 18
2
PRA 1
EIXO ESTRUTURAL
Obras em andamento
35
Obras a serem entregues:
22 até DEZ/13
11 até ABRIL/14
Obras entregues
2
Ermelino Matarazzo
Itaim Paulista
R$ 125.000.000
Investimento Total
Investimento em Obras em andamento:
R$ 61.746.770,07

## Slide 19
3
MACRODRENAGEM
EIXO ESTRUTURAL
Obras iniciadas em 2013:
  Córrego Ponte Baixa;
  Bacia do Córrego Cordeiro;
  Córregos Sumaré/Água Preta;

## Slide 20
EIXO ESTRUTURAL
Empreendimentos prioritários de drenagem (SIURB)
Empreendimento | Valor (R$ mil) | Status
Córrego Cordeiro | 164,3 | Em obras
Sumaré/Agua Preta | 161,3 | Em obras
Ponte Baixa | 506,6 | Em obras
Bacia Anhangabaú | 6,0 | Estudo de alternativa
Aricanduva | 303,4 | Edital pré-qualificação
Zavuvus | 377,3 | Edital pré-qualificação
Córrego Tremembé | 150,1 | Projeto concluído
Paraguai/Éguas | 80,0 | Projeto concluído
Riacho Ipiranga | 200,0 | Projeto concluído
Pq. Linear Rib. Perus | 190,0 | Projeto concluído
Morro do “S” | 231,0 | Projeto em elaboração
Córrego Paciência | 277,7 | Projeto em elaboração
Reservatórios:
Situação Atual: 20 reservatórios / Meta: 30 novos reservatórios

## Slide 21
Novo Portal da Prefeitura
Divulgação de informações do CGE, COI
A partir de 15.DEZ
Central de telefonia 156
EIXO INFORMATIVO
Twitter, Internet
544 relógios públicos;
2.268 pontos de mídia TVÔnibus;
7.532 pontos de mídia indoors: prédios comerciais (1100), metrô (6102), rodoviárias (56), aeroporto (58) e shopping centers (36)
150 Abrigos de ônibus;
Conscientização e divulgação (SECOM)

## Slide 22
Trânsito e Transportes:
Sinalização e Desvio de Tráfego
Mobilização e Articulação Institucional:
Formação e capacitação de servidores e sociedade civil;
Articulação com outros órgãos e municípios;
Atendimento Habitacional:
Sistema de abrigamento (alojamento, destinação);
Cadastro de moradores em áreas de risco;
Saúde:
Vigilância;
Assistência primária;
Assistência pré-hospitalar e hospitalar.
Outras Ações