## Slide 1: Chuvas de Verão 2015/16
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
São Paulo, 07 de Dezembro de 2015

## Slide 2: R$ 4,8 bi de investi-mentos em Drenagem
Total
MCMV
OGU
PMSP
Investimentos em Drenagem por fonte de recurso (R$ bi)

## Slide 3: 13 obras de macrodrenagem distribuídas por toda cidade

## Slide 4: Novas obras de Drenagem: 50% mais reservação
Atual
Incremento
+52%
Total
Capacidade de reservação do município (milhares de m³)

## Slide 5: 3 grandes obras em andamento + PRA: R$ 1,2 bi
Total
PRA (Concluídas do PRA 1 + Novas do PRA 2)
Sumaré / Água Preta
Cordeiro Fase 1
Ponte Baixa
Investimento, R$ Mi

## Slide 6: Ponte Baixa: Entrega do trecho até o Piraporinha em fev/16
R$ 765 Mi (R$ 326 Mi OGU; R$ 62 Mi MCMV)
300 trabalhadores na obra
Entrega total em
dez/16
MAPA SERÁ INSERIDO AQUI
Canalização
Viário
Pq. Linear
Córrego Jd. Letícia
Magaldi
G. Valente
Córrego P. Baixa
R$ 100 Mi executados em 2015
trecho entregue
trecho em obras (Viaduto 1)
trecho em obras

## Slide 7: Ponte Baixa – trecho executado do canal do Guarapiranga até a Magaldi

## Slide 8: Ponte Baixa – 85% de execução
Execução de canal próximo à rua Amitaba

## Slide 9: Ponte Baixa – 85% de execução
Execução de canal entre o Condomínio das Américas

## Slide 10: Ponte Baixa – 85% de execução
Execução de canal na Rua Baltazar de Sá

## Slide 11: Ponte Baixa – 85% de execução
Execução de canal na Rua Capitânias Hereditárias x Jardim Letícia

## Slide 12: Ponte Baixa – 85% de execução
Execução do viário pós Magaldi

## Slide 13: Cordeiro – Fase 1
R2 e R3 já com funcionalidade
R$ 177 Mi (PMSP)
200 trabalhadores
Foco no R2: conclusão em jul/16. R3 em set/16
Principais avenidas impactadas pela funcionalidade dos Reservatórios 2 e 3: Prof. Vicente Rao e Ver. João de Luca
Mancha azul – redução do alagamento
R$ 40 Mi executados em 2015

## Slide 14: Cordeiro – R2
Dez/14
Dez/15
37%
77%

## Slide 15: Cordeiro – R2

## Slide 16: Cordeiro – R2

## Slide 17: Cordeiro – R3
Dez/14
Dez/15
40%
68%

## Slide 18: Cordeiro – R3

## Slide 19: Cordeiro – R3

## Slide 20: Sumaré / Água Preta
Principais locais de redução de alagamentos com funcionalidade da obra: Rua Turiassú, Pça. Marrey Júnior, Sesc Pompeia, Shop. Bourbon e Av. Fco. Matarazzo
Mancha azul – redução do alagamento
R$ 161 Mi (Operação Urbana)
Funcionalidade em Dez/15 (ramo Água Preta)
R$ 90 Mi executados em 2015

## Slide 21: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Desemboque e Ensecadeira
CONCRETAGENS CONCLUÍDAS

## Slide 22: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Túneis sob a Marginal Tietê
ESCAVAÇÃO CONCLUÍDA

## Slide 23: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Galeria VCA Marginal à CET – Água Preta
GALERIA CONCLUÍDA

## Slide 24: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Túnel sob a Av. Mq. de São Vicente (Sifão)
ESCAVAÇÃO CONCLUÍDA

## Slide 25: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Galeria VCA Tecnisa – Água Preta
GALERIA CONCLUÍDA

## Slide 26: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Túnel sob a CPTM – Água Preta
ESCAVAÇÃO CONCLUÍDA

## Slide 27: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Remanejamento Coletor – Água Preta
50% EXECUTADO

## Slide 28: Sumaré / Água Preta – 83% de execução
Túnel Padre Antônio Tomás - Sumaré
90% EXECUTADO

## Slide 29: PRA
48 obras concluídas – R$ 96 Mi
3 obras em andamento e 13 obras contratadas (7 a iniciar em breve) – R$ 22 Mi
12 obras contratadas no dia 9/Out – R$ 19 Mi (previsão de início de obras no 1º sem./16)
Verão 2014/15
PRA1
Verão 2015/16
PRA2
R$ 9 Mi executados em 2015

## Slide 30: As 48 obras concluídas do PRA estão distribuídas por toda a cidade

## Slide 31: PRA Rua Visconde de Cairu (Mooca)
Final de 2014
2015

## Slide 32: PRA Rua Santa Cruz (Ipiranga)
Final de 2014
2015

## Slide 33: PRA Rua Min. Álvaro S. Lima (Santo Amaro)
Final de 2014
2015

## Slide 34: 7 grandes obras de drenagem contratadas, totalizando R$ 1,7 bi, e outros 3 editais publicados
Empreen-dimento | Valor da Obra (R$ Mi)* | Data da ordem de início | Canaliza-ção (m) | Reserva-ção (x 10³ m³)
Zavuvus | 346 | OBRAS INICIANDO (Dez) | 2.000 | 240
Aricanduva | 366 |  | 1.500 | 425
Ipiranga | 200 | Abr (proj) | 1.600 | 310
Tremembé | 150 | Abr (proj) | 3.000 | 131
Paraguai / É. | 80 | Set (proj) | 700 | 110
Paciência | 278 | Out (proj) | 4.000 | 130
“S” – Carlos Caldeira | 246 | Finalizando contratação | 2.600 | 192
Rib. Perus | 190 | Abertura de propostas 10/Dez | 3.600 | 601
“S” - Freitas | 160 | Edital em 18/Jul. Será republicado em breve | 6.100 | 243
Cordeiro F2 | 190 | Abertura de propostas 23/Dez | 2.000 | 123
TOTAL | 2.206 | - | 27.100 | 2.505
Contratados
* Sem desapropriações e sem MCMV

## Slide 35: Um projeto em andamento e outros dez em licitação
# | Projeto | Subprefeitura | Valor do edital (R$ Mi) | Situação
#1 | Itaim | Itaim Paulista | 0,6 | Projeto contratado. OS dada em Novembro
#2 | Anhangabaú | Sé | 13,1 | Edital publicado em 8/Mai. Republicação em breve
#3 | Rua Augusto Farina | Butantã | 0,4 | Abertura das propostas comerciais em 18/dez
#4 | Avenida dos Sertanistas | São Mateus | 0,1 | 
#5 | Córrego Poli | Santo Amaro | 0,6 | 
#6 | Rua Antenor Baptista | São Miguel | 0,2 | 
#7 | Viário Paulista | Sé | 0,6 | 
#8 | Córrego Água Preta | Lapa | 0,6 | Abertura das propostas comerciais em 9/dez
#9 | Córrego Cintra | Lapa | 0,2 | 
#10 | Rua Cavaton | Freguesia do Ó | 0,2 | 
#11 | Jardim Carumbé | Brasilândia | 0,6 | 
 | TOTAL |  | 17,1 | 

## Slide 36: Aricanduva Descrição
  Lote 1 (CONSÓRCIO DP BARROS – TIISA)
    Implantação do Reservatório Machados (220 mil m³ de reservação)
    Implantação de 4 reservatórios de pequeno porte (Rs 3, 6, 7 e 8 – 14,4 mil m³ de reservação total)
    Recapeamento e Prolongamento do sistema viário Villanova Artigas (4 km / pista)
    Alteamento das Pontes Manilha (165 m) e Itaquera (132 m)
  Lote 2 (CONSÓRCIO PAULITEC - COMPEC GALASSO)
    Implantação do Reservatório Taboão (120 mil m³ de reservação)
    Implantação dos Parques Lineares dos Reservatórios Caguaçu (113 mil m²), AR-2 (17 mil m²) e AR-3 (21 mil m²)
    Readequação das margens do rio Aricanduva com Parque Linear no entorno dos reservatórios (26 mil m²)
    Readequação das estruturas de extravasão dos Reservatórios AR-1, AR-2, AR-3 e Caguaçu

## Slide 37: Aricanduva Mapa Ilustrativo
1ª frente de obras

## Slide 38: Aricanduva Lote 1 – Parte 1
1ª frente de obras

## Slide 39: Aricanduva Lote 1 – Parte 2
1ª frente de obras

## Slide 40: Aricanduva Lote 2 – Parte 1

## Slide 41: Aricanduva Lote 2 – Parte 2
Estrutura de Extravasão AR-1
Estrutura de Extravasão Limoeiro
+

## Slide 42: Zavuvus Descrição
  Lote 1 (CONSÓRCIO DP BARROS - PAULITEC)
    Implantação de um reservatório (R3) com 110 mil m³ de reservação
  Lote 2 (CONSÓRCIO TCG - CÓRREGO ZAVUVUS)
    Implantação de um reservatório (R2) com 130 mil m³ de reservação
    Implantação de Parque Linear em área de 48 mil m²
  Lote 3 (CONSÓRCIO FBS / ETAMA)
    Canalização de 2,1 km do Córrego Zavuvus
    Reforço de 1,2 km de galeria
    Implantação de Parque Linear em área de 124 mil m²

## Slide 43: Zavuvus Mapa Ilustrativo
1ª frente de obras

## Slide 44: Zavuvus Lote 1

## Slide 45: Zavuvus Lote 2

## Slide 46: Zavuvus Lote 3
+
1ª frente de obras