PLANO DE TRABALHO – ISO 9001-2008

A consultoria contratada deverá seguir os seguintes requisitos básicos:

- Assistência para Implantação do Sistema da Qualidade

  - – Preparação da Estrutura do Sistema da Qualidade.

  - – Interpretação dos Padrões ISO 9001:2008.

  - -  Planejamento e desenvolvimento do projeto ISO 9001.

  - -  Elaboração do sistema de medição para atender aos requisitos da ISO

9001:2008.

  - - Assistência para o planejamento das auditorias internas.

  - - Condução da auditoria interna com os auditores de cada subprefeitura.

  - - Coordenação das atividades e relacionamento com a empresa certificadora.

  - -  Assistência para com a auditoria da empresa certificadora.

- Preparação e Análise de Documentação

  - – Análise da documentação existente.

  - -  Preparação do Manual da Qualidade.

  - - Preparação da documentação ISO 9001-2008.

- Treinamentos ISO 9001-2008

  - – Treinamento Gerencial ISO 9001-2008.

  - -  Treinamento/conscientização para os servidores.

  - -  Treinamento dos auditores internos.

  - -  Treinamento para ações preventivas e corretivas.

  - -  Treinamento para Reunião de Análise Crítica – Direção, Gerência e

Facilitador da  Qualidade.

4.  O trabalho nas subprefeituras deverá ser realizado em três etapas

- Primeira etapa – 10 subprefeituras

- Segunda etapa –10 subprefeituras

- Terceira etapa  - 08 subprefeituras

DOCUMENTOS A SEREM PREPARADOS E ENTREGUES PELA CONTRATADA

- Relatório mensal, indicando o andamento do trabalho realizado, conferido e implantado.

- Documentos na forma de fluxogramas, formulários e Instruções de Trabalho que compreendem o sistema da qualidade para as Praças de Atendimento da PMSP.

- Elaboração do Manual da Qualidade.

- Cópia eletrônica de todos os documentos preparados e dos cursos ministrados.

- Material impresso para distribuição aos servidores que serão treinados.

Os procedimentos internos obrigatoriamente e quando possível as Instruções de Trabalho deverão ser apresentadas em forma de fluxograma, para facilitar a compreensão por parte de todos os servidores e munícipes.

Os trabalhos da contratada serão encerrados após a auditoria da empresa certificadora e elaboração de cronograma de auditorias internas.

Maria da Graça Ferreira 
Núcleo Técnico de Gestão e Qualidade 
3104-0988   /3101-5050 Ramal 282 - 9917-3493 
http://subprefeituras.prefeitura.sp.gov.br