CRONOGRAMA - Eleições CMDJ 2024
Atividade	Prazo
Publicação de Portaria da Comissão Eleitoral	11/03/2024
Publicação do Edital Eleitoral	10/04/2024
Prazo para impugnação do Edital	15/04/2024
Processo de divulgação e mobilização	Início - 15/04/2024
Período de inscrições virtuais de pré-candidaturas	22/07/2024
Publicação no DO e site com candidaturas deferidas	25/07/2024
Período para apresentação de recursos indeferimento de candidaturas	30/07/2024
Publicação no DO e site com candidaturas deferidas e indeferidas	06/08/2024
Período de campanha eleitoral	06/08/2024 até 25/08/2024
Data de Eleição	25/08/2024
Publicação no DO com o resultado	30/08/2024
Período de apresentação de recurso em relação ao resultado preliminar	04/09/2024
Publicação no DO e no site com resultado final de eleição	11/09/2024
Posse dos conselheiros	Setembro