Ata de Reunião (Ordinária)
Fórum de Gestão Compartilhada

Data: Terça-feira, 27 de outubro de 2020
Horário: 15h40 às 16h20
Local: Reunião virtual via Google Meet
Participantes:
- Débora Lima (Artigo 19)
- Glaucia Neix (CGM)
- Henrique Góes (SAGA/SGM)
- Lucilla Dias (SAGA/SGM)
- Maria Angélica Oliveira (PIDS)
- Patrícia Marques (SAGA/SGM)
- Pedro Marin (FTS)
- Roberta Belém Cataldi (SMG)
- Roberta Fernandes Ramos (SMIT)
- Wagner Luiz Taques da Rocha (CRI/Gabinete)

Pautas
- Atualizações do andamento do 2º Plano de Ação;
- Atualização dos preparativos para o 3º Plano de Ação.

Discussão

Atualizações do andamento do 2º Plano de Ação

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Informa que estamos nos encaminhando para o final da implementação dos compromissos. Prossegue com o status de cada um dos compromissos.

Compromisso 1
Compromisso concluído mês passado:
- Marco 1.1 - Portaria entregue
- Marco 1.2 - Orçamento cidadão entregue
- Marco 1.3 - Treinamento e planejamento com os conselheiros participativos
- Marco 1.4 - finalizado agora, com a reforma do mecanismo de participação no orçamento e a revisão das audiências públicas do PLOA. O novo desenho de audiências havia sido feito no modelo presencial. Com a pandemia, o desenho foi readequado para o formato online e incorporado ao Participe+. O novo formato está definido por Decreto e Portaria da Secretaria de Fazenda. Tivemos um ótimo processo no Participe+ e após o trabalho com as Secretarias, publicamos semana passada as devolutivas das secretarias em: http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/1?status_filters%5B%5D=feasibles HYPERLINK "http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/1?status_filters[]=feasibles&status_filters[]=unfeasibles"& HYPERLINK "http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/1?status_filters[]=feasibles&status_filters[]=unfeasibles"status_filters%5B%5D=unfeasibles. As devolutivas serão realizadas em dezembro. Mas para fins de Plano de Ação, está finalizado. GT confirmou a finalização em sua última reunião.

Maria Angélica Oliveira (PIDS)	Muitos conselhos estão reagindo de maneira indignada com as respostas das Secretarias na análise de viabilidade. No saldo geral, como participação e articulação foi muito interessante pois houve mobilização. A preocupação agora é com as propostas viáveis. Estão preocupados em acompanhar as demandas na Câmara dos Vereadores para não serem cortadas. Queremos que aconteça um crescimento do protagonismo dos conselheiros, então até dezembro essas questões continuarão a ser realizados. Reconhecem o esforço e trabalho da Secretaria de Fazenda. O curso junto à oficina também deu um up no trabalho dos Conselheiros.

Patrícia Marques (SAGA/SGM)	Agradece e destaca que essas preocupações e avanços estão no nosso radar. São trabalhos que devem ser continuados, quem sabe em um próximo Plano de Ação.

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Ressalta que estamos à disposição para os feedbacks, bons ou ruins, e que eles são fundamentais para que possamos cada vez mais melhorar esse projeto. Em relação às propostas viáveis, a função de monitoramento do participe mais será utilizada ao longo de 2021 para acompanhar os projetos que entraram na LOA. Do ponto de vista da ferramenta, o Participe+ já faz isso. Internamente, ainda estamos avançando em como fazer isso.

Maria Angélica Oliveira (PIDS)	A boa notícia é que no Butantã todas foram consideradas viáveis!

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Passa ao Compromisso 2.

Compromisso 2
- Marco 2.1 - elaborar o Plano de Ação das Subprefeituras. Como sabem, esse processo começou ano passado (bastante extenso) e chegamos agora aos seus pontos finais. Esse ano fizemos Audiências Públicas nas 32 Suprefeituras, que trouxeram demandas respondidas pelas Secretarias nos meses seguintes, enviadas então à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) que analisou tecnicamente as demandas para inserção nos cadernos dos Planos de Ação de cada Subprefeitura. Estamos nos últimos momentos de elaboração dos cadernos, que serão publicados em 15/11/2020, contendo as demandas populares e outras ações. Além disso, vamos realizar a audiência pública devolutiva sobre o processo amanhã (28/10/2020) às 19h. A audiência será online pelo e-democracia. O decreto exige uma audiência devolutiva nesse formato.
- Marco 2.2 - garantir a implementação dos Planos de Ação das Subprefeituras. Entendemos que isso não significa cumprir 100% das ações dos Planos, mas buscar o possível para executá-los ao máximo. Como o Plano de Ação foi elaborado e implementado em 2020, a execução foi verificada ao longo da própria elaboração final dos cadernos. Estamos elaborando um compilado do status do que foi ou não realizado nos Planos. Até 15/11/2020 esse material será publicado.
- Marco 2.3 - A comunicação dos Planos de Ação foi divulgada no site de Gestão Urbana e após eleição, será divulgada também nos sites de SGM e SMSUB.
- Marco 2.4 - Guia de planos de bairro foi realizado junto com a sociedade civil do GT. Também vamos publicá-lo antes de 15/11/2020.
Compromisso em suas etapas finais, a ser cumprido em até 15 dias.

Maria Angélica Oliveira (PIDS)	Podemos convocar todos os conselheiros à audiência pública?

Patrícia Marques (SAGA/SGM)	A Audiência é aberta a todos, conselheiros e população. Já houve 209 visitas à página da audiência e o material base da audiência já está disponível.

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Compartilha o link da audiência (https://edemocracia.prefeitura.sp.gov.br/) e passa ao Compromisso 3.

Compromisso 3
Agentes de governo aberto e oficinas da rede InfoAberta estão em andamento.

Glaucia Neix (CGM)	A quarta oficina, que cumpre o marco, acontecerá em 29/10/2020, finalizando assim o Compromisso 3.

Henrique Góes (SAGA/SGM)	As oficinas estão tendo bastante adesão, potencialmente pelo formato online.

Compromisso 4
- Desafio nas escolas realizado com os alunos da rede e com apoio da sociedade civil, em particular PIDS e FECAP. 54 grupos se inscreveram, com 12 apresentações no evento final. Entregue na semana passada.
- Oficinas de orçamento na educação realizadas em julho e também na semana passada.
- Lançamento também na semana passada do Portal dos dados orçamentários da Secretaria de Educação de maneira regionalizada, denominado Livro Aberto. Um conjunto importante de dados orçamentários da educação está disponível, alguns inclusive a nível de escola. Avanço importante no tema da regionalização do orçamento. Link: https://livroaberto.sme.prefeitura.sp.gov.br/regionalizacao/
Compromisso também está concluído.

Compromisso 5
Já havia sido finalizado e não há atualizações desde a última reunião do FGC.

Atualização dos preparativos para o 3º Plano de Ação

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Como combinado, realizamos a busca ativa das organizações que poderiam compor o próximo Fórum. Contatamos a maior parte delas, conversamos com aproximadamente 20 delas. Muitas organizações estão empenhadas em se inscrever. Reiteramos que estamos totalmente à disposição para conversar com os membros do presente Fórum, para feedback do processo, ideias para um próximo ciclo e discutir inscrições.
A nossa intenção era lançar o Edital de Eleição no final de setembro. Estamos aguardando um OK da Assessoria Jurídica de SGM. A perspectiva é que tenhamos de 15 a 20 dias de inscrições. A eleição acontecerá em novembro e a primeira reunião do próximo Fórum, ainda em dezembro.
Assim que o Edital estiver publicado, encaminharemos ao Fórum.

Patrícia Marques (SAGA/SGM)	Da nossa parte esses eram os assuntos para passar para vocês.

Maria Angélica Oliveira (PIDS)	Está muito feliz pelo encerramento dos Compromissos, especialmente 1 e 4 por terem contribuído bastante no GT. Há campo vasto para se trabalhar e estará disponível para contribuir até o final desse Fórum. Agradece o trabalho da Patrícia e Henrique, exemplos de servidores. Com certeza ficam frutos para a sociedade.

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Agradece pelo esforço do PIDS e de todas as organizações.
Destaca que quando começamos o Plano, ele poderia ter ido para muitos lados. Conseguimos montar entregas muito significativas, até além do texto do Plano.
Reforça o convite de que as organizações participem do próximo processo. Destaca que PIDS tem uma enorme capacidade de mobilização e mão na massa e queremos muito continuar trabalhando juntos.

Maria Angélica Oliveira (PIDS)	Estamos por aqui, ainda que de fora do próximo Fórum propriamente. Orgulhosa também porque Osasco entrou na OGP.

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Informa que há 2 novos membros locais na OGP no Brasil: Osasco e Santa Catarina. Conversamos com eles na época e é um novo momento importante também para São Paulo, como mentora dos novos membros.

Débora Lima (Artigo 19)	Agradece as atualizações e pergunta sobre a participação nos GTs, mas não do Fórum, no ano que vem.

Patrícia Marques (SAGA/SGM)	O trabalho de participação dos GTs acontece depois do processo de co-criação, quando o Fórum pode convidar outras organizações para participar, especialmente se os compromissos versarem sobre área de expertise da organização. Mas, nesse caso, a organização não trabalha no desenho da co-criação. Informa ainda que as oficinas territoriais também são abertas a todos, sem necessidade de participar do Plano.

Henrique Góes (SAGA/SGM)	Relembra que essa possibilidade nasceu porque com alguns compromissos poderíamos ter agregado outras organizações aos GTs, o que não era permitido nas regras do 2º Fórum.

Débora Lima (Artigo 19)	Entendeu e agradece.

Sem mais acréscimos. Assim, encerra-se a discussão.