## cashflow
PLANOS OPERACIONAIS - ESPLANADA LIBERDADE
ESTIMATIVA DE PRAZOS
ITEM | NOME DA TAREFA
|  | CONCLUÍDA | DURAÇÃO/ DIAS | INÍCIO | TÉRMINO | FEV | MAR | ABRIL | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV
|  |  | DIAS |  |  | FEV: 2025; DEZ: 2025; FEV: 2026
1 | CRONOGRAMA PLANOS OPERACIONAIS - ESPLANADA LIBERDADE | 0% | 365 | 2025-02-10 | 2026-02-10
1.1 | MILESTONES | 0% | 365 | 2025-02-10 | 2026-02-10
1.1.1 | INICIO DAS ATIVIDADES | 0% | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-20
1.1.2 | TÉRMINO DAS ATIVIDADES | 0% | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10
1.2 | IMPLANTAÇÃO PLANOS OPERACIONAIS | 0% | 280 | 2025-02-10 | 2025-11-17
1.2.1 | PACOTE 002- PLANOS OPERACIONAIS | 0% | 280 | 2025-02-10 | 2025-11-17
1.2.1.1 | FASE I - ESTUDOS E DEFINIÇÕES | 0% | 150 | 2025-02-15 | 2025-07-15 | bar: FEV to JUL
1.2.1.2 | DESENVOLVER ESTUDO DE BENCHMARKING | 0% | 30 | 2025-02-15 | 2025-03-15 | bar: FEV to MAR
1.2.1.3 | ESTUDO SIUMLTANIEDADE DOS ESPAÇOS | 0% | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | bar: MAR
1.2.1.4 | VISITAS DE CAMPO | 0% | 5 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | bar: ABRIL
1.2.1.5 | GERAL | 0% | 30 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | bar: ABRIL to MAIO
1.2.1.6 | EDIFÍCIO COMERCIAL | 0% | 60 | 2025-05-23 | 2025-07-23 | bar: MAIO to JUL
1.2.1.7 | PRAÇA ESPLANADA | 0% | 60 | 2025-07-20 | 2025-09-20 | bar: JUL to SET
1.2.1.8 | CENTRO CULTURAL | 0% | 60 | 2025-07-20 | 2025-09-20 | bar: JUL to SET
1.2.1.9 | MERCADO DE RUA | 0% | 60 | 2025-07-20 | 2025-09-20 | bar: JUL to SET
1.2.1.10 | JARDIM JAPONÊS | 0% | 60 | 2025-07-20 | 2025-09-20 | bar: JUL to SET
1.2.1.11 | PAREDE ESCALADA | 0% | 30 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | bar: SET to OUT
1.2.1.12 | SHOWS AO AR LIVRE | 0% | 30 | 10/09/0205 | 2025-10-10 | bar: SET to OUT
1.2.1.13 | TEATRO AO AR LIVRE | 0% | 30 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | bar: SET to OUT
1.2.1.14 | JARDIM DAS ESCULTURAS | 0% | 30 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | bar: SET to OUT
1.2.1.15 | PLAYGROUND | 0% | 30 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | bar: SET to OUT
1.2.1.2 | FASE II - DESENVOLVIMENTO PLANOS OPERACIONAIS | 0% | 100 | 2025-08-15 | 2025-11-23 | bar: AGO to NOV
1.2.1.2.1 | PLANO OPERACIONAL ESPLANADA | 0% | 90 | 2025-08-10 | 2025-11-10 | bar: AGO to NOV
1.2.1.2.2 | PLANO DE MANUTENÇÃO | 0% | 90 | 2025-08-10 | 2015-11-10 | bar: SET to NOV
1.2.1.2.3 | ELÉTRICA E SISTEMAS DE COGERAÇÃO DE ENERGIA | 0% | 10 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | bar: SET to NOV
1.2.1.2.4 | SISTEMA DE HVAC | 0% | 10 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | bar: SET to NOV
1.2.1.2.5 | HIDRÁULICA | 0% | 10 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | bar: SET to NOV
1.2.1.2.6 | SPCI | 0% | 10 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | bar: OUT
1.2.1.2.7 | ELEVADORES | 0% | 10 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | bar: OUT
1.2.1.2.8 | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO | 0% | 10 | 25/09/0205 | 2025-10-05 | bar: SET to OUT
1.2.1.2.9 | CONSERVAÇÃO DOS BENS TOMBADOS | 0% | 10 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | bar: NOV
1.2.1.2.10 | EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 0% | 10 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | bar: NOV
1.2.1.2.12 | PLANO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0% | 10 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | bar: NOV
1.2.1.2.13 | PLANO DE SEGURANÇA | 0% | 10 | 2025-10-30 | 2023-11-09 | bar: NOV to DEZ
1.2.1.2.14 | PLANO DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES | 0% | 10 | 2025-10-30 | 2023-11-09 | bar: NOV to DEZ
1.2.1.2.15 | PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO | 0% | 10 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | bar: NOV to DEZ
1.2.1.2.16 | PLANO DE EMERGÊNCIA DA ESPLANADA | 0% | 30 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | bar: DEZ
1.2.1.2.17 | PLANO DE MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS | 0% | 30 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | bar: NOV to DEZ
1.2.1.2.18 | PLANO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE REMOÇÃO EMERGENCIAL | 0% | 30 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | bar: NOV to DEZ
1.2.1.3 | FASE III - IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS OPERACIONAIS | 0% | 30 | 2025-12-15 | 2025-01-14 | bar: DEZ to JAN
1.2.1.4 | FASE IV - CONTROLE E MONITORAMENTO | 0% | 60 | 2025-01-05 | 2025-03-05 | bar: JAN to FEV
1.2.2 | ENCERRAMENTO DO PROCESSO