## Cronograma Físico-Financeiro
Projeto Esplanada Liberdade
CAPEX
(BRL, exceto quando indicado)
x |  | CAPEX (investimentos iniciais)
|  | Suporte: ano |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028
|  | Suporte: nº mês |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31 | 2028-02-29 | 2028-03-31 | 2028-04-30 | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 2028-07-31 | 2028-08-31 | 2028-09-30 | 2028-10-31 | 2028-11-30 | 2028-12-31
|  | DESCRIÇÃO DOS ITENS | % no total | Orçamento
|  | Aprovações, Projetos Preliminares, Liberações e Alvarás | 2.05% | -6393125.54 | 0 | -4602035.54 | -57900 | -57900 | -57900 | -225080 | -225080 | -225080 | -314050 | -314050 | -314050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projetos Executivos e Complementares | 5.711% | -17810336.5182 | 0 | -525664.33 | -94454.2 | -77500 | -21770 | -352916.82 | -143563.04 | -219860.54 | -782505 | -777074 | -847010 | -747380 | -743756 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -542473.156 | -271236.578 | -271236.578 | -271236.578 | -271236.578
|  | Demolições e Escavações | 2.486% | -7753300.2132 | 0 | 0 | 0 | -662781 | -740010.1551 | -782799.3083 | -2264248.847 | -1183677.8081 | -1183677.8081 | -312035.0955 | -312035.0955 | -312035.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fundações e Contenções | 7.854% | -24493146.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364103.3293 | -1863837.1686 | -1863837.1686 | -3611542.5355 | -6242663.83 | -6851293.6208 | -3695868.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Estruturas em concreto, metálicas (inclusive caixilharia) e CLT | 53.9% | -168088414.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2038627.0132 | -2038627.0132 | -5058524.036 | -7562878.0069 | -11729820.0487 | -11738527.9905 | -14242881.9613 | -15606417.7158 | -16606417.7158 | -16606417.7158 | -14663764.9113 | -14663764.9113 | -10566346.101 | -8671319.91 | -5647039.7945 | -4647039.7945 | -3456065 | -2543935 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acabamento, instalações e sistemas | 23.76% | -74096021.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3972458.1128 | -3972458.1128 | -5972458.1128 | -6579088.6362 | -6579088.6362 | -6579088.6362 | -6579088.6362 | -6579088.6362 | -6579088.6362 | -4972458.1128 | -3365827.5893 | -3365827.5893 | -3875632.7632 | -2598232.4409 | -1946212.0028 | -579924.5509
|  | Urbanização e serviços externos | 2.467% | -7694467.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -568035.0098 | -1074397.2731 | -1074397.2731 | -1074397.2731 | -1374397.2731 | -1541765.9088 | -673032.0098 | -314045.0988
|  | Despesas Reembolsáveis (PMI), Consultorias e Seguros | 1.775% | -5534722.4555 | -2657214 | 0 | 0 | -222107.5825 | -222107.5825 | -222107.5825 | -222107.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238144.0184 | -238144.0184 | -238144.0184 | -238144.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259125.5129 | -259125.5129 | -259125.5129 | -259125.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 100% | -311863533.9715 | -2657214 | -5127699.87 | -152354.2 | -1020288.5825 | -1041787.7376 | -1582903.7108 | -2854999.4696 | -1628618.3481 | -2280232.8081 | -1403159.0955 | -1837198.4248 | -2923252.2642 | -2607593.1686 | -4154015.6915 | -6785136.986 | -7631910.7952 | -6515112.8153 | -2819244.1876 | -5839141.2104 | -8105351.1629 | -12272293.2047 | -12281001.1465 | -18757813.2301 | -20121348.9846 | -23121348.9846 | -23727979.508 | -21785326.7035 | -22044452.2165 | -17947033.4061 | -16052007.2152 | -13595762.1094 | -11236368.3364 | -8438763.0184 | -7526633.0184 | -5521266.6143 | -4411234.9277 | -2890480.5905 | -1165206.2277
|  | TOTAL acumulado |  |  | -2657214 | -7784913.87 | -7937268.07 | -8957556.6525 | -9999344.3901 | -11582248.1009 | -14437247.5705 | -16065865.9186 | -18346098.7268 | -19749257.8223 | -21586456.2471 | -24509708.5113 | -27117301.6799 | -31271317.3714 | -38056454.3574 | -45688365.1527 | -52203477.9679 | -55022722.1556 | -60861863.366 | -68967214.5289 | -81239507.7336 | -93520508.8801 | -112278322.1102 | -132399671.0947 | -155521020.0793 | -179248999.5873 | -201034326.2908 | -223078778.5073 | -241025811.9134 | -257077819.1286 | -270673581.238 | -281909949.5744 | -290348712.5928 | -297875345.6113 | -303396612.2256 | -307807847.1533 | -310698327.7438 | -311863533.9715
|  | % do orçamento toal |  |  | 0.852% | 1.644% | 0.04885% | 0.3272% | 0.3341% | 0.5076% | 0.9155% | 0.5222% | 0.7312% | 0.4499% | 0.5891% | 0.9373% | 0.8361% | 1.332% | 2.176% | 2.447% | 2.089% | 0.904% | 1.872% | 2.599% | 3.935% | 3.938% | 6.015% | 6.452% | 7.414% | 7.608% | 6.986% | 7.069% | 5.755% | 5.147% | 4.36% | 3.603% | 2.706% | 2.413% | 1.77% | 1.414% | 0.9268% | 0.3736%
|  | % do orçamento toal acumulado |  |  | 0.852% | 2.496% | 2.545% | 2.872% | 3.206% | 3.714% | 4.629% | 5.152% | 5.883% | 6.333% | 6.922% | 7.859% | 8.695% | 10.03% | 12.2% | 14.65% | 16.74% | 17.64% | 19.52% | 22.11% | 26.05% | 29.99% | 36% | 42.45% | 49.87% | 57.48% | 64.46% | 71.53% | 77.29% | 82.43% | 86.79% | 90.4% | 93.1% | 95.51% | 97.29% | 98.7% | 99.63% | 100%
-542473.156
-271236.578

## Orçamento e cálculo de áreas
Projeto Esplanada Liberdade
| CAPEX | CAPEX
(BRL, exceto quando indicado)
x |  | Orçamento
|  | DESCRIÇÃO DOS ITENS |  | % no total
|  | Elaboração de projeto |  | 2.05% | -6393125.54
|  | Serviços preliminares |  | 5.711% | -17810336.5182
|  | Escavação e terraplenagem |  | 2.486% | -7753300.2132
|  | Fundação e contenção |  | 7.854% | -24493146.2806
|  | Estruturas de concreto e metálica |  | 53.9% | -168088414.6399
|  | Acabamento, instalações e sistemas |  | 23.76% | -74096021.2046
|  | Urbanização e serviços externos |  | 2.467% | -7694467.1195
|  | Despesas pré-operacionais |  | 1.775% | -5534722.4555
|  | TOTAL |  | 100% | -311863533.9715
x |  | Cálculo de áreas
|  |  | Área m² Interna | Área m² Externa | Área Total m²
|  | ÁREA SUSPENSA |  |  | 30043.32
|  | Edificio Comercial - Avenida Liberdade | 10252 | 3900 | 14152
|  | Praça / esplanada |  | 3600
|  | Edifico Cultural - Viaduto Galvão Bueno | 8721.32 | 3570 | 12291.32
|  | EDIFÍCIOS LINDEIROS |  |  | 9182
|  | Edificio IMESP (pref) | 1900 | 282 | 2182
|  | Edificio Delegacia (pref) | 6000 | 1000 | 7000
R$ (custo médio por m2)
|  | TOTAL |  |  | 39225.32 | 7950.567
R$ (custo médio por m2)
| 7950.57 | 7950.57

## Fundações
Estacas | [8 empty] | 2400 kg/m3 |  | Valores |  |  | 3905083.9888 | Mão de Obra |  |  | 5114808.1498
Tipo de bloco de fundação | tipo de estaca | no. Blocos | Estacas por bloco | Total de estacas | Diâmetro das estacas | Comprimento das estacas | Volume por estaca | Volume total | Concreto | Aço / Armadura | Concreto | Concreto | Aço / Armadura | Aço / Armadura | Serviços (forma, armação e lançamento) |  | Material (das formas)
[-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [cm] | [m] | [m3] | [m3] | [kg] | [kg] | R$ / m3 | R$ | R$ / kg | R$ | R$ / m3 | R$ | R$ / m3 | R$
a | estaca raiz | 13 | 12 | 156 | 45 | 20 | 3.1809 | 496.2146 | 1190914.9431 | 49621.456 | 550 | 272918.0078 | 5.8 | 287804.4446 | 1000 | 496214.5596 | 300 | 148864.3679
b | estaca raiz | 28 | 6 | 168 | 45 | 20 | 3.1809 | 534.3849 | 1282523.7849 | 53438.491 | 550 | 293911.7007 | 5.8 | 309943.248 | 1000 | 534384.9104 | 300 | 160315.4731
c | estaca raiz | 18 | 10 | 180 | 45 | 20 | 3.1809 | 572.5553 | 1374132.6267 | 57255.5261 | 550 | 314905.3936 | 5.8 | 332082.0514 | 1000 | 572555.2611 | 300 | 171766.5783
d | estaca hélice contínua | 25 | 1 | 25 | 120 | 24 | 27.1434 | 678.584 | 1628601.6316 | 40715.0408 | 550 | 373221.2072 | 5.8 | 236147.2366 | 1000 | 678584.0132 | 300 | 203575.204
e | estaca hélice contínua | 56 | 1 | 56 | 80 | 24 | 12.0637 | 675.5681 | 1621363.4021 | 40534.0851 | 550 | 371562.4463 | 5.8 | 235097.6933 | 1000 | 675568.0842 | 300 | 202670.4253
f | estaca hélice contínua | 36 | 1 | 36 | 120 | 24 | 27.1434 | 977.161 | 2345186.3495 | 58629.6587 | 550 | 537438.5384 | 5.8 | 340052.0207 | 1000 | 977160.979 | 300 | 293148.2937
[7 empty] | TOTAL | 3934.4678 | 9442722.738 | 300194.2577 |  | 2163957.2941 |  | 1741126.6946 |  | 3934467.8075 |  | 1180340.3423
Blocos de Fundação | [8 empty] | 2400 kg/m3 |  | Valores |  |  | 1568271 | Mão de Obra |  |  | 1658410
Tipo de bloco de fundação |  | no. Blocos |  |  |  |  | Volume por bloco | Volume | Concreto | Aço / Armadura | M3 Concreto | Concreto | Aço / Armadura | Aço / Armadura | Serviços (forma, armação e lançamento) |  | Material (das formas)
[-] |  | [-] |  |  |  |  | [m3] | [m3] | [kg] | [kg] | R$ / m3 | R$ | R$ / kg | R$ | R$ / m3 | R$ | R$ / m3 | R$
a |  | 13 |  |  |  |  | 27 | 351 | 842400 | 42900 | 550 | 193050 | 5.8 | 248820 | 1000 | 351000 | 300 | 105300
b |  | 28 |  |  |  |  | 7.6 | 212.8 | 510720 | 39200 | 550 | 117040 | 5.8 | 227360 | 1000 | 212800 | 300 | 63840
c |  | 18 |  |  |  |  | 23.4 | 421.2 | 1010880 | 50400 | 550 | 231660 | 5.8 | 292320 | 1000 | 421200 | 300 | 126360
d |  | 25 |  |  |  |  | 2.7 | 67.5 | 162000 | 5000 | 550 | 37125 | 5.8 | 29000 | 1000 | 67500 | 300 | 20250
e |  | 56 |  |  |  |  | 2.25 | 126 | 302400 | 6160 | 550 | 69300 | 5.8 | 35728 | 1000 | 126000 | 300 | 37800
f |  | 36 |  |  |  |  | 2.7 | 97.2 | 233280 | 5760 | 550 | 53460 | 5.8 | 33408 | 1000 | 97200 | 300 | 29160
[7 empty] | TOTAL | 1275.7 | 3061680 | 149420 |  | 701635 |  | 866636 |  | 1275700 |  | 382710
Adotado BDI + contigenciamento de 100% (do total das fundações) | [10 empty] | SUBTOTAL |  |  | 5473354.9888 | SUBTOTAL |  |  | 6773218.1498

## Estruturas de concreto
Colunas |  |  |  |  | 2400 kg/m3 |  | Valores |  |  | 3035.5692 | Mão de Obra |  |  | 445843.7777
|  |  |  | Volume | Concreto | Armadura | Concreto | Concreto | Aço / Armadura | Aço / Armadura | Serviços (forma, armação e lançamento) |  | Material (das formas)
Tipo de coluna | rep | Volume [m3]/coluna |  | [m3] | [kg] | [kg] | R$ / m3 | R$ | R$ / kg | R$ | R$ / m3 | R$ | R$ / m3 | R$
edifício comercial | 20 | 4.12 |  | 82.4 | 197760 | 32234.88 | 550 | 45320 | 5.8 | 477.92 | 1300 | 39380.608 | 300 | 24720
borda do edifício comercial | 40 | 2.825 |  | 113 | 271200 | 44205.6 | 550 | 62150 | 5.8 | 655.4 | 1300 | 74060.2 | 300 | 33900
esplanada central | 19 | 3.296 |  | 62.624 | 150297.6 | 32013.3888 | 550 | 34443.2 | 5.8 | 363.2192 | 1300 | 22746.2392 | 300 | 18787.2
borda da esplanada central | 38 | 2.825 |  | 107.35 | 257640 | 41995.32 | 550 | 59042.5 | 5.8 | 622.63 | 1300 | 66839.3305 | 300 | 32205
edifício cultural | 20 | 2.25 |  | 45 | 108000 | 18360 | 550 | 24750 | 5.8 | 261 | 1300 | 11745 | 300 | 13500
borda do edifício cultural | 40 | 2.825 |  | 113 | 271200 | 46104 | 550 | 62150 | 5.8 | 655.4 | 1300 | 74060.2 | 300 | 33900
|  |  | TOTAL | 523.374 | 1256097.6 | 214913.1888 |  | 287855.7 |  |  |  | 288831.5777 |  | 157012.2
Vigas | [6 empty] | Valores |  |  | 4475.6667 | Mão de Obra |  |  | 240071.6667
|  |  |  | Volume | Concreto | Armadura | Concreto | Concreto | Aço / Armadura | Aço / Armadura | Serviços (forma, armação e lançamento) |  | Material (das formas)
Tipo de viga | lm |  |  | [m3] | [kg] | [kg] | R$ / m3 | R$ | R$ / kg | R$ | R$ / m3 | R$ | R$ / m3 | R$
edifício comercial | 97 |  |  | 141.6667 | 340000 | 43000 | 550 | 77916.6667 | 5.8 | 821.6667 | 1300 | 1441.6667 | 300 | 42500
borda do edifício comercial | 193.5 |  |  | 126.6667 | 304000 | 6000 | 550 | 69666.6667 | 5.8 | 734.6667 | 1300 | 1426.6667 | 300 | 38000
esplanada central | 94 |  |  | 119.5833 | 287000 | 16000 | 550 | 65770.8333 | 5.8 | 693.5833 | 1300 | 1419.5833 | 300 | 35875
borda da esplanada central | 188.5 |  |  | 105.4167 | 253000 | 23000 | 550 | 57979.1667 | 5.8 | 611.4167 | 1300 | 1405.4167 | 300 | 31625
edifício cultural | 100.5 |  |  | 146.6667 | 352000 | 39000 | 550 | 80666.6667 | 5.8 | 850.6667 | 1300 | 1446.6667 | 300 | 44000
borda do edifício cultural | 201 |  |  | 131.6667 | 316000 | 48000 | 550 | 72416.6667 | 5.8 | 763.6667 | 1300 | 1431.6667 | 300 | 39500
|  |  | TOTAL |  | 1852000 | 175000 |  | 424416.6667 |  |  |  | 8571.6667 |  | 231500
Vigas T | [6 empty] | Valores |  |  | 33519.1667 | Mão de Obra |  |  | 1743429.1667
|  |  |  | Volume | Concreto | Armadura | Concreto | Concreto | Aço / Armadura | Aço / Armadura | Serviços (forma, armação e lançamento) |  | Material (das formas)
Tipo de viga | pcs |  |  | [m3] | [kg] | [kg] | R$ / m3 | R$ | R$ / kg | R$ | R$ / m3 | R$ | R$ / m3 | R$
edifício comercial | 70 |  |  | 1890.8333 | 4538000 | 518000 | 550 | 1039958.3333 | 5.8 | 10966.8333 | 1300 | 3190.8333 | 300 | 567250
esplanada central | 74 |  |  | 1775.8333 | 4262000 | 318000 | 550 | 976708.3333 | 5.8 | 10299.8333 | 1300 | 3075.8333 | 300 | 532750
edifício cultural | 78 |  |  | 2112.5 | 5070000 | 468000 | 550 | 1161875 | 5.8 | 12252.5 | 1300 | 3412.5 | 300 | 633750
|  |  | TOTAL |  | 13870000 | 1304000 |  | 3178541.6667 |  |  |  | 9679.1667 |  | 1733750
Laje de concreto de sobrecapa | [6 empty] | Valores |  |  | 881600 | Mão de Obra |  |  | 1615755
|  |  |  | Volume | Concreto | Armadura | Concreto | Concreto | Aço / Armadura | Aço / Armadura | Serviços (forma, armação e lançamento) |  | Material (das formas)
Tipo de viga | m3 |  |  | [m3] | [kg] | [kg] | R$ / m3 | R$ | R$ / kg | R$ | R$ / m3 | R$ | R$ / m3 | R$
edifício comercial | 2165 |  |  | 2165 | 5196000 | 50000 | 550 | 1190750 | 5.8 | 290000 | 1300 | 3465 | 300 | 649500
esplanada central | 1540 |  |  | 1540 | 3696000 | 50000 | 550 | 847000 | 5.8 | 290000 | 1300 | 2840 | 300 | 462000
edifício cultural | 1650 |  |  | 1650 | 3960000 | 52000 | 550 | 907500 | 5.8 | 301600 | 1300 | 2950 | 300 | 495000
|  |  | TOTAL | 5355 | 12852000 | 152000 |  | 2945250 |  |  |  | 9255 |  | 1606500
|  |  |  | 2400 | 29830097.6 | 1845913.1888 |  | 6836064.0333 |  | 919594.8333 |  |  |  | 4045099.611
[5 empty] | 29830.0976 | 1845.9132
OBSERVAÇÕES | [6 empty] | CONSIDERAÇÕES
Concreto: valor médio | [6 empty] | Considerado custo de material da forma = R$ 300,00/m3 de concreto
- R$ 550,00 (tem muito concreto especial)
- R$ 500,00 (considerando 66% de concreto fck 30 bombeado e 34% de concreto fck 30 lançamento convencional) | [6 empty] | Considerado custo do aço cortado e dobrado = R$ 580,00/m3 de concreto
Gerdau: aço CA 50 (posto obra) | [6 empty] | Considerado R$ 2.600,00/m3 de concreto.
- vergalhão: R$ 5,30/kg | [6 empty] | Este valor inclui:
- corte e dobra: R$ 0,50/kg | [6 empty] | - aço | - concreto
[7 empty] | - forma | - outros materiais
Mão de obra para forma, armação e lançamento de concreto: | [7 empty] | - mão de obra
- estrutura: R$ 1.300,00/m3
- fundação: R$ 1.000,00/m3
Values form Holford table;
Comment: although there's a different volume the weights in the holford table are all the same: 5196 to; I have calculated my own numbers using the volume times 2400 kg

## Superestrutura dos edifícios
Fator de segurança | [6 empty] | 1.2 | 20%
Quantitativos dos Elementos estruturais
CLT GL24h |  | Cross Laminated Timber
| Medidas de Superfícies | Area | Valor | Peso/área | Peso | Descrição
Edifício | Posição | [m²] | [m²] | [kg/m²] | [kg] | [-]
Comercial | Lajes de piso | 9242 | 12000 | 91.2 | 842870.4 | CLT-Concrete composited slab
Cultural | Lajes de piso | 2283.2 | 12000 | 97.2 | 221927.04 | CLT-Concrete composited slab
Cultural | Cobertura Vigas CLT norte sul | 4466.17 | 12000 | 72 | 321564.24 | Vigas CLT h=100cm, b=12cm, GL24h
Cultural | Vigas internas aos pisos de CLT-Concreto | 345 | 12000 | 168.168 | 58017.96 | Vigas CLT h=80cm, b=30cm a 45cm, GL24h
| Medidas lineares | Comprimento |  | Peso/comprimento | Peso | Descrição
Edifício | Posição | [m] |  | [kg/m] | [kg] | [-]
Comercial | Vigas CLT | 2013.5 | N/A | 168.168 | 338606.268 | Vigas CLT h=80cm, b=30cm to 45cm, GL24h
|  |  | Soma peso total |  | 1782985.908 | [kg]
Concreto C25/30
| Medidas de Superfícies | Area | Valor | Peso/area | Peso armadura | Descrição
Edifício | Posição | [m²] | [m²] | [kg/m²] | [kg] | [-]
Comercial | Lajes de piso | 9242 |  | 294 | 2717148 | CLT-Concreto laje mista
Comercial | Lajes de rampas | 1010 |  | 390 | 393900 | Aço-Concreto laje mista
Cultural | Lajes de piso | 2283.2 |  | 390 | 890448 | CLT-Concreto laje mista
Cultural | Lajes do térreo | 1971.95 |  | 390 | 769060.5 | Aço-Concreto laje mista
Cultural | Lajes de cobertura | 4466.17 |  | 360 | 1607821.2 | Aço-Concreto laje mista
| Medidas lineares | Comprimento | Valor | Peso/comprimento | Peso
Edifício | Posição | [m] | [m] | [kg/m] | [kg]
Comercial | Pilares do edifício | 1210 | N/A | 365.16 | 441843.6 | seção circular D45-D30 cm, C25/30
Cultural | Edifício todo (exc. Paredes de cisalhamento | 604.238 | N/A | 367.5 | 222057.465 | seção quadrada 40x40cm - 30x30cm, C25/30
|  |  | Soma peso total |  | 7042278.765 | [kg]
Soma peso total
Aço 355
| Medidas de Superfícies | Area | Valor | Peso/area | Peso | Descrição
Edifício | Posição | [m²] | [m²] | [kg/m²] | [kg] | [-]
Comercial | Lajes das rampas | 1010 | N/A | 24 | 24240 | Steel-Concrete composited slab
Comercial | Vigas das lajes das rampas | 1010 | N/A | 51.108 | 51619.08 | Beams for steel-concrete composited slabs
Comercial | Vigas das paredes de cisalhamento | 2640 | N/A | 22.32 | 58924.8 | HEB-260, S355
Comercial | Diagonais das paredes de cisalhamento | 2640 | N/A | 10.32 | 27244.8 | CHS 139,7x5mm, S355
Cultural | Lajes do térreo | 1971.95 | N/A | 24.024 | 47374.1268 | Steel-Concrete composited slab
Cultural | Lajes de cobertura | 4466.17 | N/A | 47.1 | 210356.607 | Steel-Concrete composited slab
Cultural | Pilares das paredes de cisalhamento | 3465 | N/A | 16.64 | 57657.6 | HEB-260, S355
Cultural | Diagonais das paredes de cisalhamento | 3465 | N/A | 10.3584 | 35891.856 | CHS 139,7x5mm, S355
| Medidas lineares | Comprimento | Valor | Peso/comprimento | Peso | Descrição
Edifício | Posição | [m] | [m] | [kg/m] | [kg] | [-]
Comercial | Pilares das paredes de cisalhamento | 595 | N/A | 99.84 | 59404.8 | HEB-240, S355
Cultural | Vigas das ranpas, paredes de cisalhamento, laje inferior do estacionamento | 845 | N/A | 99.84 | 84364.8 | HEB-240, S355
Cultural | Vigas de cobertura | 441 | N/A | 226.08 | 99701.28 | SHS 600x600x10 / 12,5 mm, S355
|  | Quantidade | Valor | Peso | Peso | Descrição
Edifício | Posição | [-] | [-] | [kg/peça] | [kg] | [-]
Cultural | Treliças do teatro | 6 | N/A | 6432 | 38592 | Treliça HEA-400A + HEA-320A + HEA-240A, S355
|  |  | Soma peso total |  | 795371.7498 | [kg]