COMISSÃO ELEITORAL CMDJ

ATA DA REUNIÃO

Atividade:

Reunião da Comissão Eleitoral do CMDJ

| Data: | Hora: | Local: |
| --- | --- | --- |
| 29/05/2026 | 13h00 - 14h00 | Online via Google Meet |

Pautas

- Informes gerais; - Cronograma eleitoral.

Participantes

Edoarda Loureiro - CPJ Ellana Alves - Juventudes Potentes Estela Reis - Conselheira - Poder Público / SMDET Lígia Salmão - DPS Luan Santos - DPS Monica Meira - RENAPSI Nayara Biliero - CPJ Vitória Martins - FLM Rita de Cássia Fernanda da Silva - CMSP Laura Carvalho Barreto - CPJ Sylvia Aragão - DPS

- A reunião tem início às 13h08.

- Edoarda inicia a apresentação enquanto Nayara compartilha a tela com a tabela do cronograma proposto para o processo eleitoral do CMDJ.

- Durante a apresentação, Edoarda propôs a data de 28 de novembro para a realização da votação, justificando a escolha em razão dos prazos necessários para as etapas do processo, incluindo os períodos de análise, campanha e demais procedimentos, de modo a garantir a execução adequada e sem prejuízos ao cronograma.

- Em seguida, apresentou a proposta de publicação do edital em 23 de junho, após aprovação do Gabinete, estabelecendo o prazo para apresentação de impugnações ao edital até 30 de junho.

- Com base na experiência do processo eleitoral anterior, é proposto o período de três meses para mobilização, divulgação e fortalecimento da participação juvenil, compreendido entre 7 de julho e 7 de outubro. Lígia manifesta apoio à proposta, destacando que o prazo é adequado e viável para o cumprimento das atividades previstas.

- Prosseguindo com a apresentação, Edoarda explica que o intervalo entre as inscrições e a publicação da lista preliminar de candidaturas é mais extenso em razão das etapas de análise documental, avaliação das candidaturas e processamento de eventuais recursos. Após essa fase, fica previsto o período de campanha eleitoral dos candidatos, entre 29 de outubro e 26 de novembro.

- Lígia esclarece o procedimento de inscrição dos eleitores, informando que o cadastro será realizado prioritariamente de forma online, com a disponibilização de pontos de apoio presenciais para atendimento à população. Explica ainda que os eleitores que não realizarem o cadastro antecipadamente poderão efetuar a inscrição no próprio dia da votação. Durante a discussão, Vitória questiona, por meio do chat, detalhes sobre o processo de inscrição. Em resposta, Edoarda informa que os procedimentos serão melhor definidos durante a reunião destinada à análise da minuta do edital, mas ressalta que, inicialmente, a proposta é seguir o modelo adotado na eleição anterior.

- Na sequência, Edoarda informa que o prazo para apresentação de recursos por eleitores com inscrições indeferidas fica estabelecido até 11 de novembro.

- Ao abordar a data da Eleição, prevista inicialmente para sábado, 28 de novembro, Edoarda questiona a possibilidade de transferência para domingo, 29 de novembro, considerando a política pública de gratuidade no transporte coletivo aos domingos, o que poderia facilitar o deslocamento dos eleitores. A proposta é submetida à votação pelo chat, registrando-se os seguintes posicionamentos:

- Rita votou em: domingo, dia 29;

- Eliana votou em: domingo, dia 29;

- Vitória votou em: domingo, dia 29;

- Monica votou em: sábado, dia 28;

- Nayara votou em: domingo, dia 29;

- Edoarda votou em: domingo, dia 29;

- Estela votou em: domingo, dia 29.

- Diante da maioria favorável, fica aprovada a realização da Eleição no domingo, dia 29 de novembro.

- Dando continuidade à apresentação do cronograma, Edoarda informa que o período para apresentação de denúncias relacionadas ao processo de escolha ocorrerá a partir de 1º de dezembro, não havendo manifestações contrárias. Também são apresentadas as datas para publicação do resultado do processo eleitoral no Diário Oficial em 7 de dezembro, abertura de prazo recursal com período de análise de cinco dias e publicação do resultado final em 14 de dezembro.

- É informado ainda que a portaria de nomeação dos membros eleitos do CMDJ deverá ser publicada em até 30 dias corridos após a publicação do resultado final do processo eleitoral.

- Ao final da reunião, inicia-se a discussão sobre o agendamento da próxima reunião da Comissão Eleitoral, destinada à análise e aprovação da minuta do edital. Lígia sugere que a reunião seja previamente agendada e que o documento seja encaminhado aos integrantes para leitura e avaliação individual antes do encontro.

- Sylvia reforça a importância da participação ativa dos membros da Comissão Eleitoral nas reuniões e na análise prévia dos documentos, destacando a necessidade de alinhamento antes do encaminhamento dos materiais à Assessoria Técnica.

- Por fim, Edoarda agradece a presença de todos os participantes, coloca-se à disposição para esclarecimento de dúvidas e encerra a reunião às 13h36.