## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (18/11/24 À 24/11/24)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Rua São Firmo | 100 | Vila Ida | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Clodomiro Amazonas | 1277 | Vila Nova Conceição | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Av. Prof. Manuel José Chaves | 267 | Alto de Pinheiros | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Maestro Elias Lobo | 486 | Jardim Paulista | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Arandu | 455 | Brooklin Paulista | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua João Moura | 100 | Pinheiros | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Rua Massacá | 354 | Alto de Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Capepuxis | 456 | Alto de Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Sofia | 217 | Jardim Europa | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua João Moura | 1194 | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Maria Carolina | 495 | Jardim Paulistano | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua México | 592 | Jardim América | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Canadá | 132 | Jardim America | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Artur de Azevedo | 1368 | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Rua João Moura | extensão | Pinheiros | Mutirão - serviços gerais
Logradouros | Av. Pde. Antônio José dos Santos | 1468 | Cidade Monções | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Teodoro Sampaio | 786 | Pinheiros | Reforma em sarjeta
Logradouros | Av. Rebouças | 2538 | Pinheiros | Reforma em passeio
Logradouros | Rua Augusta | 2074 | Cerqueira Cesar | Reforma em sarjeta
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Rua João Moura | extensão | Pinheiros | Mutirão - serviços gerais
Cons. Galerias | Av. Cidade Jardim | 411 | Itaim Bibi | Troca de grelha
Cons. Galerias | Rua Ibiraçu | 120 | Vila Madalena | Reforma em galeria
Cons. Galerias | Rua Augusta | 1149 | Cerqueira César | Reforma em BL
Cons. Galerias | Rua Julio Diniz | 210 | Vila Olímpia | Troca de grelha
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Rua Honório Líbero | 90 | Jardim Paulistano | Reforma em casinha
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Rua Natingui | 234 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Natingui | 1116 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Geurra Junqueiro | 180 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Antonio Batuira | 343 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Joaquim Barbosa de Almeida | 76 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av . Bagiru | 246 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Silvia Celeste de Campos | 554 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Henrick Hertz | 91 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Arruda Alvim | 346 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. JK | 500 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Salvador Cardoso | 218 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Girassol | 167 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Honduras | 706 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Inglaterra | 236 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Arizona | 801 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Georgia | 1008 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pensilvânia | 390 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Brejo Alegre | 360 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jesuino Cardoso | 608 | Vila Olimpia | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Tabapuã | 145 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Lourenço Marques | 297 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pedroso Alvarenga | 220 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Campo Verde | 180 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Uruçu | 88 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Luiz Dias | 166 e 199 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pedro Teixeira | 91 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Arruda Botelho | 414 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Praça Cel Pires de Andrade | 112 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua José Maria Lisboa | 861 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Brasil | 1540 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Brasil | 1589 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua General Mena Barreto | 602 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Jau | 1325 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Joaquim Eugênio de Lima | 957 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Ribeirão Claro | 360 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Comendador Miguel Calfat | 626 e 628 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Moura - extensão ( Mutirão do dia 16/11/2024 ) |  | Pinheiros | poda de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Engº Luiz Carlos Berrini |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Inacio Pereira |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Jornalista Roberto Marinho |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Av. JK |  | Vila Olimpia | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Bethoven |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Silveira Santos |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas