## CPO-TIENGO
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS (CPO) - COORD. LUIZ TIENGO
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS - CPO (25/11/24 À 01/12/24)
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Limpeza Manual | Rua Oscar Freire | 100 | Pinheiros | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Joaquim Floriano | 1277 | Itaim Bibi | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Tabapuã | 267 | Itaim Bibi | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua João Cachoeira | 486 | Vila Nova Conceição | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua João Moura | 455 | Pinheiros | Limpeza de PV
Limpeza Manual | Rua Laura Vicuna | 100 | Vila Ida | Limpeza de PV
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | ATIVIDADE
Limpeza Mecanizada | Rua Pde. João Manuel | 354 | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Av. Pedroso de Morais | 456 | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Fernão Dias | 217 | Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Sampaio Vidal | 1194 | Jardim Paulistano | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Cardoso de Melo Junior | 495 | Alto de Pinheiros | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Haddock Lobo | 592 | Cerqueira César | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
Limpeza Mecanizada | Rua Bandeira Paulista | 132 | Itaim Bibi | Limpeza Mecanizada de PV´s / Ramais e BL´s
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Logradouros | Rua Califórnia | 1190 | Cidade Monções | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua Santa Justina | 499 | Vila Olímpia | Requadro em árvores
Logradouros | Rua Teodoro Sampaio x Av. Dr. Arnaldo | - | Pinheiros | Reforma em sarjeta
Logradouros | Rua João Moura | 621 | Pinheiros | Requadro em árvores
Logradouros | Rua Porto Martins | 342 | Brooklin Paulista | Reforma em sarjeta
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Cons. Galerias | Rua Ouro Branco | 129 | Jardim Paulista | Reforma em galeria
Cons. Galerias | Rua Belmiro Braga | 146 | Pinheiros | Reforma em BL
Cons. Galerias | Av. Pde. Pereira de Andrade | 795 | Boaçava | Troca de PV
Cons. Galerias | Av. Brig. Luís Antônio | 940 | Jardim Paulista | Reforma em PV
Cons. Galerias | Rua Cariaçá | 64 | Vila Madalena | Recomposição de solo
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
Serralheria | Rua Helion Povoa | 65 | Itaim Bibi | Remoção de banco para reforma
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
MANEJO ARBÓREO | Rua Dardanelos | 42 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Pedroso de Moraes | 2267 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Guerra Junqueiro | 180 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua DR. Carlos N. de Souza Aranha | 345 | A.Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Brasil | 1589 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua João Cachoeira | 1051 | Itaim Bibi | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Silvia Celeste de Campos | 554 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Henrick Hertz | 91 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Arruda Alvim | 346 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Marcelo Campos Marques | 801 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Bacopari | 387 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Girassol | 167 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Honduras | 706 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Lisboa | 173 e 177 | Pinheiros | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jesuino Arruda | 445 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Nove de Julho | 3000 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pensilvânia | 390 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Brejo Alegre | 360 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Jesuino Cardoso | 608 | Vila Olimpia | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Tabapuã | 145 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Lourenço Marques | 297 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pedroso Alvarenga | 220 | Itaim Bibi | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua DR. José Alves Sobrinho ( lado oposto ) | 68 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Uruçu | 88 | Brooklim | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Luiz Dias | 166 e 199 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Pedro Teixeira | 91 | Vila Olimpia | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Brig. Faria Lima | 431 | Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Praça Cel Pires de Andrade | 112 | Jard. Paulista | Remoção de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Desemb. Ferreira França | 596 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Anatólia | 520 | A.Pinheiros | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Al. Campinas | 541 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Alaska | 98 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Av. Europa | 930 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Agrario de Souza | 194 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Rua Desb. Joaquim Celidonio | 50 | Jard. Paulista | poda de árvore
MANEJO ARBÓREO | Mutirão dia 23/11/24 ( Páteo da CET ) |  | Pinheiros | poda de árvore
SEGMENTO | ENDEREÇOS | Nº | BAIRRO | SERVIÇO
ÁREAS AJARDINADAS | Av. Santo Amaro |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Largo da Batata |  | Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Rainha da Paz |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Arlindo Rossi |  | Brooklim | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Betione |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas
ÁREAS AJARDINADAS | Praça Waldir de Azev edo |  | A.Pinheiros | Conservação de áreas ajardinadas