## Plan1
N° | Título da proposta | Subprefeitura | Compromisso | Responsável | Dotações Orçamentárias | STATUS (Maio) | Descrição (Maio) | STATUS (Setembro) | Descrição (Setembro) | COMENTÁRIOS SF | STATUS (Janeiro) | Descrição (Janeiro)
56 | Terminar ciclovia - avenidas Luís C. Berrini, Chucri Zaidan e Cecília Lottemberg | Santo Amaro | Terminar a ciclovia do eixo das avenidas Luís Carlos Berrini, Chucri Zaidan e Cecília Lottemberg. | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 98.20.1097 | Concluída. | A estrutura cicloviária da Av Cecília Lottenberg foi implantada ao final de 2020, com uma extensão total de 3 km, indo da conexão com a estrutura cicloviária já existente na Av Dr Chucri Zaidan até a Av Prof Alceu Maynard. Não houve contratação de obras por parte da Prefeitura para implantação dessa estrutura cicloviária | Concluída. | Estrutura cicloviária Laguna - Cecília Lottenberg implantada na Subprefeitura de Santo Amaro, no trecho entre Av João Dória e R Laguna. |  | Concluída | Eixo completamente concluído: Ciclovia Luis Carlos Berrini (3331m), inaugurado em 28/12/2015; e Ciclofaixa Cecília Lotenberg (3057m), inaugurado em 10/12/2020. Observação: Ciclovia Av. Dr. Luiz Carlos Berrini: foi implantada pela SPOBRAS em 28/12/2015/ Ciclofaixa Cecília Lotemberg: foi implantada através do numenc: 801.0394/20-3, terminada em 10/12/2020, com custo de implantação da sinalização no sistema GP de: R$ 373.785,96.
66 | Mais médicos na UBS Jardim Soares e melhorias nas AMAs e Hospital de Guaianases | Guaianases | (Proposta parcialmente/ totalmente viável) A Secretaria realizará estudo para avaliação das necessidades de saúde do território da UBS Jardim Soares, observadas suas características e os parâmetros preconizados pela Política Municipal de Atenção Básica para identificar a necessidade de ampliação das equipes. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.2509 | Em andamento. | Em curso análise das necessidades assistenciais do território. | Em estudos/análise. | Em curso análise das necessidades assistenciais do território. | Não houve retorno sobre o estudo realizado, apenas a informação da conclusão do processo de licitação da UBS Cosmopolita, que está a 4km de distância da Ubs Jardim Soares. | Concluída | Mediante análise da necessidades assistenciais do território, a Secretaria Municipal de Saúde concluiu o processo de licitação para construção de nova UBS no território de Guaianases, a UBS Cosmopolita. Previsão de início da obra: março de 2022. Custo estimado da Obra: R$ 8.101.601,55.
71 | Finalização da Operação Urbana Agua Espraiada coma construção de 20 mil moradias | Jabaquara | Proposta considerada parcialmente viável. Desenvolvimento de projeto para as Áreas 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 43, 61, 62 da OUCAE. | Secretaria Municipal de Habitação | 37.30.3354 | Em estudos/análise. | Abertura de Licitação: Contratação de Projetos Completos para EHIS nas 23 Áreas das OUCAE. Valor reservado com execução orçamentária prevista para 2021: R$ 5.912.066,11 – Previsão de Contratação e Ordem de Início: Agosto/2021 – Entrega final prevista para julho/2022 | Em estudos/análise. | Abertura de Licitação: Contratação de Projetos Completos para EHIS nas 23 Áreas das OUCAE. Valor reservado com execução orçamentária prevista para 2021: R$ 5.912.066,11 |  | Concluída | Processos Licitatórios em fase de Seleção e Habilitação: propostas comerciais e documentos para habilitação em análise para classificação. Previsão de conclusão dos 23 processos licitatórios/homologação até a primeira quinzena de fevereiro/22.
73 | Ciclovias para melhor conexão da Zona Sul à Zona Leste, regulamentar lei BikeSP | Mooca | Expansão da rede cicloviária municipal, incluindo a conexão das infraestruturas existentes na Zona Leste com as infraestruturas cicloviárias da região central da cidade. | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 98.20.1097 | Em fase de Chamamento Público/Licitação. | Uma das estruturas cicloviárias que promoverá a conexão da rede cicloviária da Zona Leste com a rede cicloviária da região central da cidade será a ciclovia Radial Leste. A contratação das obras para implantação dessa estrutura cicloviária será feita por meio da Concorrência Pública nº 003/SMT/2020. No momento, a Secretaria está viabilizando os recursos necessários por meio do Fundurb. De acordo com previsões, serão investidos até R$ 3,2 milhões nessa estrutura cicloviária | Em fase de Contratação. | Licitação em curso (fase externa) para execução das obras de implantação da estrutura cicloviária Radial Leste, entre Estação Tatuapé e Rua Bresser (Concorrência 003/SMT/2020 - processo SEI 6020.2020/0005064-9). |  | Parcialmente concluída | Trecho da Av. Radial Leste, entre a R. Tuiuti e a R. Bresser (2971m), incluído no TERMO DE CONTRATO Nº 03/2022-SMT. O contrato foi assinado em 25/2 e as obras devem iniciar em breve. O trecho conectará a infraestrutura cicloviária da Zona Leste à Ciclofaixa Vinte e Um de Abril, já existente, e daí à região central da cidade.
100 | Zeladoria e iluminação na Vila Cruzeiro, Jd. Caravelas e Chácara Santo Antonio | Santo Amaro | Nosso compromisso como Coordenadoria de Projetos e Obras é manter a zeladoria destas e de todas as ruas e praças da nossa jurisdição. Contando com a renovação dos contratos de manutenção. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 54.10.2705 | Em andamento. | As etapas de monitoramento serão todas programadas dentro do seu objeto, especialidade do contrato em andamento com os recursos disponibilizados. Contratos de equipe de galeria; de logradouros; de limpeza manual de córrego; de limpeza com caminhão hidrojato; de poda, remoção e manejo arbóreo e de áreas verdes. 2 caminhões basculantes com uma máquina retroescavadeira. Sendo todos contratos empenhados no ano de 2021 com valores e quantidades por equipes, com recursos disponíveis Quant. Equipe Dotação/mês Valor Empenhado 4 Poda 2705.39 R$ 1.849.072,68 4 Áreas Verdes 2705.39 R$ 1.288.672,48 1 Caminhão Retro 2341.39 R$ 32.044,81 2 Logradouros 2339.39 R$ 989.071,44 3 Galerias 2367.39 R$ 1.415.059,32 2 Limp.de cór./galeria 2367.39 R$ 728.943,12 1 Limp. Mec. SANIT 2367.39 R$ 620.895,41 | Em andamento. | Empenhado o valor total de R$ 7.942.019,55 para os compromissos de zeladoria referente a Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea para toda a região jurisdicionada a Subprefeitura Santo Amaro. |  | Concluída | Empenhado o valor total de R$ 7.942.019,55 para os compromissos de zeladoria referente a Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea para toda a região jurisdicionada a Subprefeitura Santo Amaro - Total empenhado até 31/12/21 dotação 2705 - R$ 7.941.607,93. Total liquidado até 31/12/21 - R$ 7.075.108,23.
101 | Implantação de 3 CEU’s, um na Vila Gilda, outro na Vila Calu e outro no Capela | M'Boi Mirim | Disponibilizar curso básico de libras nos bairros Jardim Tancredo Neves, Jd. Cerejeira e Jd. Chácara Sonho Azul. | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.2861; 16.15.2861 | Em estudo/análise. | Levantamento de informaçãoes de escolas nos 3 bairros citados, que tenham alunos com surdez e há interesse de seus familiares de realizar curso de LÍBRAS. | Em andamento. | A instrutora Patrícia Hipólito de Alexandria foi contratada para ministrar o curso de LIBRAS básico para os bairros Jardim Tancredo Neves, Jd. Cerejeira e Jd. Chácara Sonho Azul. Previsão de início do curso em 15/09/2021 e término em 10/11/2021. Não houve valor empenhado até 31/08/21. |  | Concluída | A instrutora Patrícia Hipólito de Alexandria foi contratada para ministrar o curso de LIBRAS básico para os bairros Jardim Tancredo Neves, Jd. Cerejeira e Jd. Chácara Sonho Azul. O curso foi oferecido remotamente com início em 15/09/2021 e término em 17/11/2021. O valor empenhado até 31/12/2021 foi de R$ 4.740,00. Dotação: 16.15.12.367.3010.2.861 (Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui).
102 | Criação de Parque na área localizada na Rua José Coimbra, 33 - Vila Andrade | Campo Limpo | COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Continuar o projeto de Formação para Educadores da rede pública municipal em Educação Ambiental "Caminhos possíveis para uma escola sustentável", da UMAPAZ/SVMA em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a UNESCO, para ao menos 100 novas escolas na cidade; 2) Continuidade do programa de educação ambiental infantil Aventura Ambiental, da UMAPAZ, visando atingir pelo menos 1000 cianças na cidade; 3) Revisão dos parques previstos pelo Plano Diretor e estudo da possibilidade de implantação do Parque da Capadócia / Vila Andrade COMPROMISSO INICIAL: B) A criação do Parque da Capadócia: A proposta consta no PDE. G) Programas de Educação Ambiental infantil. Proposta viável, inserida no âmbito das atividades de formação complementar em educação ambiental, para os educadores da rede municipal de ensino fundamental, além do programa de educação ambiental infantil Aventura Ambiental, da UMAPAZ. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 86.27.1702 | Em andamento. | 1 e 2) Os projetos de Formação de Educadores e Aventura Ambiental foram interrompidos em razão da pandemia. Outras atividades de educação ambiental vêm sendo realizadas, como elaboração de e-books, divulgação de vídeos informativos e promoção de cursos online, que já atingiram 989 participantes entre janeiro e abril. 3) A Revisão dos Parques do Plano Diretor foi prevista pelo Planpavel. O Parque Capadócia já está previsto no PDE | Em andamento. | Em 2021, o projeto “Caminhos possíveis para uma escola sustentável”, ganhou o status de Programa Escolas Sustentáveis, e sua ampliação e fortalecimento de 2021 a 2024 estão previstos nos Planos de Ação da Agenda Municipal 2030 e da Política Municipal da Primeira Infância. Em virtude da pandemia, as ações de janeiro a agosto de 2021 se concentraram principalmente na definição das estratégias pedagógicas e articulações institucionais para a referida ampliação, além da produção de materiais educativos disponibilizados virtualmente, da organização de eventos formativos virtuais (como a roda de conversa na Semana do Meio Ambiente) e de atendimento às escolas sob demanda (por exemplo, oficina do Planetário na Diretoria Regional de Educação São Miguel). Já o Programa Aventura Ambiental retomou suas atividades em agosto, durante a Semana Municipal da Primeira Infância, com uma oficina virtual. Sua ampliação e fortalecimento de 2021 a 2024 também são compromissos previstos nos Planos de Ação da Agenda Municipal 2030 e da Política Municipal da Primeira Infância. | * candidata a vídeo | Concluída | # Em concordância com o Compromisso Atualizado, foram realizadas várias atividades de educação ambiental ao longo do ano de 2021. Há ainda outras atividades, dentro dos Programas Escolas Sustentáveis e Aventura Ambiental cuja ampliação e fortalecimento estão previstas para 2022. # Prosseguem os estudos sobre a possibilidade de implantação do Parque. Trata-se de uma ação complexa que não se esgota no período de um único exercício orçamentário.
103 | Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na subprefeitura | Capela do Socorro | Iniciar obra produção unidade habitacional Lote 7 (Mananciais) - Chácara do Conde / Fase 2; Continuar obra de urbanização e produção unidade habitacional Lote 4 (Mananciais) - Alto da Alegria; Continuar obras de urbanização Lote 6 (Mananciais) – Erundina; Continuar obras de urbanização Lote 7 (Mananciais) - Cantinho do Céu; Iniciar obras de urbanização Lote 7 (Mananciais) - Nova Varginha. | Secretaria Municipal de Habitação | 14.10.3354; 86.14.3355; 98.14.3354 | Em andamento. | Obras em andamento para Infraestrutura Urbana e/ou Implantação das unidades. Lote 4- Alto da Alegria: Fase de construção de UHs valores empenhados até Abril/21 R$ 12.773.334,00. Lote 6-Erundina: Fase de Infraestrutura Urbana valores empenhados até Abril/21 R$ 6.166.728,16. Lote 7-Chácara do Conde: Fase de construção de UHs, Cantinho do Céu: Fase de Infraestrutura Urbana, Nova Varginha: Fase de Infraestrutura Urbana, valores empenhados até Abril/21 R$16.194.000,00. | Em andamento. | Obras em andamento para Infraestrutura Urbana e/ou Implantação das unidades. Lote 4- Alto da Alegria: Fase de construção de UHs valores empenhados até Agosto/21 R$ 11.052.217,92. Lote 6-Erundina: Fase de Infraestrutura Urbana valores empenhados até Agosto/21 R$ 11.166.728,16. Lote 7-Chácara do Conde: Fase de construção de UHs, Cantinho do Céu: Fase de Infraestrutura Urbana, Nova Varginha: Fase de Infraestrutura Urbana, aguardando remoções, valores empenhados até Agosto/21 R$61.488.384,02. |  | Parcialmente concluída | Obras em andamento para Infraestrutura Urbana e/ou Implantação das unidades. Lote 4- Alto da Alegria: Fase de construção de UHs valores empenhados até dez/21 R$ 16.552.217,92. Lote 6-Erundina: Fase de Infraestrutura Urbana valores empenhados até dez/21 R$ 26.638.327,59. Lote 7-Chácara do Conde: Fase de construção de UHs, Cantinho do Céu: Fase de Infraestrutura Urbana, Nova Varginha: Fase de Infraestrutura Urbana, aguardando remoções, valores empenhados até dez/21 R$131.488.464,12.
106 | Construção de Habitação de Interesse Social e Moradia Popular na subprefeitura | Perus | Continuidade das obras Sitio Itaberaba (urbanização) e Bamburral (produção de unidades habitacionais) e licitar obra Jardim da Paz (urbanização). | Secretaria Municipal de Habitação | 14.10.3357; 86.14.3357; 98.14.3354 | Em andamento. | Bamburral:Implantação das Obras de Construção de UHs, Urbanização e Infraestrutura em andamento. Valor empenhado até Abril/21 R$3.788.267,80. Para o restante do exercício, o setor técnico ainda irá se manifestar. Jd.da Paz - Em estudos/análise. Previsão de reserva no valor de R$1.465.259,95 para o exercício. | Em andamento. | Jd. da Paz: previsão de reserva no valor de R$ 864.417,60 para o ano de 2021 encontra-se no Depto de Licitações para prosseguimento (à licitar). Bamburral: Implantação das Obras de Construção de UHs, Urbanização e Infraestrutura em andamento com previsão de término em junho 2022. Empenhado o valor de R$ 10.500,00 até abril/2021. Sítio Itaberaba permanece com a área invadida e aguardamos decisão judicial. |  | Parcialmente concluída | Bamburral: Implantação das Obras de Construção de UHs, Urbanização e Infraestrutura em andamento com previsão de término em junho 2022. Empenhado o valor de R$ 15.416.663,20 até jun/22. Jd da Paz: encontra-se no depto de Projetos para atualização da Planilha Orçamentária e documentos relacionados de acordo com a nova tabela da SIURB.
115 | Aumentar os investimentos em iluminação pública e reforçar a iluminação de LED | Capela do Socorro | O Departamento de Iluminação Pública – ILUME, unidade específica subordinada à Secretaria Municipal das Subprefeituras, na qualidade de representante do Poder Concedente, assume o compromisso de cooperar e prestar o auxílio necessário ao bom desenvolvimento das atividades da Concessão Administrativa nº 003/SMSO/2018, assim como de acompanhar, fiscalizar permanentemente, analisar as informações prestadas, aplicar as sanções, penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao cumprimento regular da referida concessão, em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela Concessionária. Assim como se compromete a manter os canais de atendimento à população sempre abertos e disponíveis. | Secretaria Municipal das Subprefeituras (atualmente SMUL/Ilume) | 99.10.6027 | Não iniciada. | Eficientização será realizada no próximo mês. Observação: Capela do Socorro possui 32.968 mil pontos de iluminação pública, entre os quais restam 15 mil para a eficientização e conclusão no mês de julho. | Concluída. | A área que correspondente à subprefeitura de Capela do Socorro possui 32.968 pontos de iluminação pública. Em julho do ano vigente, foi realizada a troca de 11.620 lampadas para luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação pública da região em sua totalidade e proporcionando o aumento da eficientização, redução do consumo de energia, na Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os serviços são prestados de forma contínua. | * candidata a vídeo | Concluída | A área que correspondente à subprefeitura de Capela do Socorro possui 32.968 pontos de iluminação pública. Em julho do ano vigente, foi realizada a troca de 11.620 lampadas para luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação pública da região em sua totalidade e proporcionando o aumento da eficientização, redução do consumo de energia, na Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os serviços são prestados de forma contínua.
123 | Melhora das condições de drenagem e dos projetos relacionados em toda a região | Lapa | COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de Licitação para contratação do Desenvolvimento dos Projetos Executivos; 2) Desenvolvimento dos Projetos Executivos. COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encaminhar o pedido de liberação/aprovação de recursos orçamentários. | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | 22.10.5013; | Não Iniciada. | O pleito envolve os Córregos Água Branca e Água Preta, ambos com projetos e obras previstos no âmbito da Operação Urbana Água Branca – OUCAB, e com projetos a licitar. Entretanto, devido ao Decreto 60.040/20, os empreendimentos foram transferidos para SPUrbanismo, que deverá ser consultada pela competência. | Em andamento. | Considerando o decreto 60.391/21 onde SPUrbanismo e SP-Obras dividem atividades sobre as Operações Urbanas os elementos para a licitação da obra estão em elaboração/andamento. Foram retomadas as ações para conclusão de Termo de Referência e elaboração dos demais materiais para Licitação de projetos e estudos de Bacias. O orçamento aprovado pelo Grupo Gestor em dez/20 precisará ser aprovado. |  | Não realizada | A competência pela realização da licitação objeto do compromisso assumido por SIURB foi deslocada para a SP-Urbanismo, por força do Decreto 60.040, de 31/12/2020, que transferiu as atividades referentes às Operações Urbanas. Por este motivo, os trâmites necessários à abertura da licitação sofreram atrasos e não foram inciados no período previsto. Posteriomente, a competência para a a execução do Compromisso foi devolvida à SIURB/SP-Obras, nos termos do Decreto 60.391/21 e com o avanço das obras do metrô na futura estação Pompéia, haverá a necessidade de compatibilizar o projeto da galeria da rua Venancio Aires. SIURB está em negociação com o Metrô para as definições necessárias e brevemente será dado andamento á contratação do respectivo projeto.
141 | Mais verba para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS) | Jaçanã/Tremembé | A proposta orçamentária de 2021 prevê ampliação dos recursos destinados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS, CREAS e Centros Pop) | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 24.10.2100 | Em andamento. | A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social instrui o processo SEI 6024.2020/0007198-2 com novo pedido de autorização para nomeação de 130 candidatos aprovados no concurso público de Assistentes de Gestão de Políticas Públicas (AGPP), ratificando a necessidade de ampliação do quadro de funcionários da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e, mais especificamente, das unidades estatais de atendimento. | Em andamento. | Do pedido de autorização para nomeação de 130 candidatos aprovados no concurso público de Assistentes de Gestão de Políticas Públicas (AGPP), foi autorizada, no DOC de 16 de julho de 2021, a nomeação de 30 AGPP, dos quais 18 estão sendo alocados nas Supervisões de Assistência Social. Também foram nomeados, até o presente momento, 13 Analistas de Assistência e Desenvolvimento Social, alocados em CRAS, CREAS e Centros Pop, dos quais 01 especificamente no CREAS Jaçanã/Tremembé. |  | Concluída | Está em andamento processo com solicitação de nomeação de 69 candidatas aprovadas em concurso público para o provimento de cargos vagos de Analistas de Assistência e Desenvolvimento Social – disciplina Serviço Social que poderão ser alocados nos CRAS, CREAS e Centros Pop.
147 | Equipamentos de saúde voltados para idosos, além de outros programas em saúde | Ermelino Matarazzo | A Secretaria Municipal da Saúde realizará as reformas da AMA/UBS Burgo Paulista e da UBS Vila Paranaguá, na região de Ermelino Matarazzo. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.1509 | Em andamento. | A reforma da AMA/UBS Burgo Paulista foi concluída. A reforma da UBS UBS Vila Paranaguána está em andamento com previsão de término no terceiro trimestre de 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valores empenhados: 2304645,63 | Concluída. | A reforma da AMA/UBS Burgo Paulista foi concluída. A reforma da UBS Vila Paranaguána está em andamento com previsão de término no terceiro trimestre de 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valores empenhados: R$ 131.073,29 | * candidata a vídeo | Concluída | A reforma da AMA/UBS Burgo Paulista foi concluída em abril de 2021. A reforma da UBS Vila Paranaguána foi finalizada em agosto de 2021. Dotação: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01. Valor Empenhado: R$ 2.435.718,92.
152 | Construção de locais recreativos em áreas públicas e reinício do Ruas Abertas | São Miguel | Bloqueio de vias na região da Subprefeitura de São Miguel para os veículos motorizados e a abertura de vias para pedestres e ciclistas, com incentivo às atividades físicas. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 19.10.2397 | Em andamento. | O PROGRAMA RUA DA GENTE será promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo e executado através das Organizações da Sociedade Civil selecionadas via Edital de Chamamento, tendo como objetivo oferecer atividades esportivas e de lazer aos munícipes, com diversidade, em todas as regiões da cidade, estimulando a ocupação do espaço público com atividades esportivas e brincadeiras gratuitas, sempre aos sábados e domingos, em todas as regiões da Capital. Entidade Responsável NúcleoViva Ação Social, dotação orçamentaria 19.10.27.812.3017.2397, processo 6019.2020/0001695-0, Nota de Empenho 98044/2020; Valor R$ 262.008,85 - Status Liquidado. Esclarecemos que a dotação 2397 esta sendo utilizada para cumprimento das duas ações referente ao plano de meta: Rua da Gente e implantação do polo regional olimpico (Esporte Social e Rede Olimpica. Observação: Execução condicionada a liberação das fases do Plano São Paulo. | Em andamento | Diante do Decreto nº 59.870 de 26 de outubro de 2020, que autoriza a volta do horário regular de funcionamento dos parques municipais, observados os protocolos sanitários, iniciou-se em 31/10/2020 a execução do Programa Rua da Gente. Em virtude do agravamento da pandemia, diante do Decreto Estadual 65.540 de 25 de fevereiro de 2021, onde se caracteriza a regressão para a fase vermelha do Plano São Paulo, as atividades foram paralisadas. Sendo condicionada a efetivação das Etapas aos Decretos e Fases determinadas no Plano São Paulo, o Programa Rua da Gente teve seu inicio prorrogado, seguindo o critério de execução com ordem de inicio para retomada em 03/10/2021 considerando o avanço do Plano São Paulo. | * candidata a vídeo | Concluída | Programa Rua da Gente Lote D - executado em 3 etapas (03/10/2021, 17/10/2021 e 24/10/2021). Realização do programa Rua da Gente na região da Subprefeitura de São Miguel, especificamente no CDC Jardim Helena Rua Kumaki Aoki, 1140 - Jardim Helena - CEP 08090-370. Nota de Empenho 98044/2020 valor R$ 812.922,00, Status Liquidado. Entidade Responsável NúcleoViva Ação Social, dotação orçamentaria 19.10.27.812.3017.2397, processo 6019.2020/0001695-0.
158 | Implantação da 2ª fase do Parque Nair Belo, localizado no Jd. Santa Terezinha | Itaquera | COMPROMISSO ATUALIZADO:Prosseguir com procedimentos para implantar segunda fase do Parque Nair Bello, em especial contratar projeto, estudos fundiários e o Levantamento Planaltimétrico (LEPAC) da área. COMPROMISSO INICIAL: A demanda está contemplada na proposta da Secretaria para as despesas de investimentos, no contexto do projeto de lei orçamentária de 2021, sob a categoria de descrição da ação orçamentária Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 86.27.1703 | Em fase de projeto inicial. | A primeira fase do Parque Nair Bello foi concluída e aberta à popualção em 2020. Para segunda fase, foi iniciado o levantamento de elementos técnicos para contratação de projeto e demais procedimentos | Em andamento. | A primeira fase do Parque Nair Bello foi concluída e aberta à popualção em 2020. Para segunda fase, foi iniciado o levantamento de elementos técnicos para contratação de projeto e demais procedimentos. A Divisão responsável autuou Memorando SVMA/CGPABI/DIPO Nº. 038, com o assunto “Informações sobre titularidade da área do Pq. Linear Nair Bello (fase-2)”, que obteve maiores informações sobre a situação fundiária da área de interesse. O documento pode ser consultado em processo eletrônico SEI 6027.2021/0010005-0. |  | Parcialmente concluída | # Os estudos e projetos previstos encontram-se atualmente em processo de contratação.
172 | Conservação de áreas ajardinadas, especialmente nos baixos da Linha 15-Prata | Sapopemba | Proposta considerada totalmente viável. Manejo e conservação de roçada e equipes de cuidado de área ajardinada (manutenção de jardins floridos, despragejamento, adubação, reposição de espécies ornamentais), cuidados e manutenção arbórea em trecho de área verde nos baixos monotrilho linha 15 Prata, em área a ser agregada à Subprefeitura de Sapopemba. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 72.10.2705 | Em estudos/análise. | Contratação de serviços de conservação de áreas ajardinadas em trecho de área verde nos baixos monotrilho linha 15 Prata, em área da Subprefeitura de Sapopemba. Implatação não iniciada. | Em andamento. | Contratada e Implatada uma equipe de serviços em outubro de 2020 e interrompida em abril de 2021 por falta de recurso financeiro. | Segundo a Secretaria, o compromisso não foi realizado por falta de recurso financeiro. | Parcialmente concluída | Contratada e implantada uma equipe de serviços em outubro de 2020 e interrompida em abril de 2021 por repriorização de demandas por equipes de zeladoria na região.
182 | Equipar com aparelhos audiovisuais salas de aulas e equipamentos da cultura | Vila Maria/Vila Guilherme | O Programa Escola Digital já está atendendo a proposta apresentada na Audiência Pública do PLOA 2021. Abaixo, os respectivos processos de aquisição de equipamentos e infraestrutura: Aquisição de projetores: 6016.2019/008582-6 Desktops: 6016.2019/0093257-5 Infra rede lógica e instalação 6016.2020/0029941-6 Infra rede elétrica 6016.2020/0034747-0 Switches 6016.2019/0089228-0 | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.2818 | Em andamento. | Aquisição e entrega dos equipamentos concluída; serviços de instalação/infraestrutura elétrica e lógica em andamento. Projeção - vr empenhado: R$ 56.086.984,96 Desktops - vr. empenhado: R$ 43.857.461,50 Infra Rede Lógica - vr. empenhado: R$ 22.967.674,25 Infra Rede Elétrica - vr. empenhado: R$ 11.780.749,87 Switches - vr. R$ 4.071.600,00 | Em andamento. | Projeção - vr empenhado: R$ 56.086.984,96 Desktops - vr. empenhado: R$ 43.857.461,50 Infra Rede Lógica - vr. empenhado: R$ 22.967.674,25 Infra Rede Elétrica - vr. empenhado: R$ 11.780.749,87 Switches - vr. R$ 4.071.600,00 | Falta a instalação dos equipamentos adquiridos. | Parcialmente concluída | 100% dos equipamentos já foram entregues. Após a conclusão do novo processo licitatório sob número 6016.2021/0106642-5, que precisou ser aberto pois a empresa ganhadora do certame não prorrogou o contrato anterior.A pretensão de conclusão das instalações rede elétrica e lógica será no 1° semestre de 2022.
186 | Equipar com aparelhos audiovisuais salas de aulas e equipamentos da cultura | Pirituba/Jaraguá | O Programa Escola Digital já está atendendo a proposta apresentada na Audiência Pública do PLOA 2021. Abaixo, os respectivos processos de aquisição de equipamentos e infraestrutura: Aquisição de projetores: 6016.2019/008582-6 Desktops: 6016.2019/0093257-5 Infra rede lógica e instalação 6016.2020/0029941-6 Infra rede elétrica 6016.2020/0034747-0 Switches 6016.2019/0089228-0 | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.2818 | Em andamento. | Aquisição e entrega dos equipamentos concluída; serviços de instalação/infraestrutura elétrica e lógica em andamento. Projeção - vr empenhado: R$ 56.086.984,96 Desktops - vr. empenhado: R$ 43.857.461,50 Infra Rede Lógica - vr. empenhado: R$ 22.967.674,25 Infra Rede Elétrica - vr. empenhado: R$ 11.780.749,87 Switches - vr. R$ 4.071.600,00 | Em andamento. | Projeção - vr empenhado: R$ 56.086.984,96 Desktops - vr. empenhado: R$ 43.857.461,50 Infra Rede Lógica - vr. empenhado: R$ 22.967.674,25 Infra Rede Elétrica - vr. empenhado: R$ 11.780.749,87 Switches - vr. R$ 4.071.600,00 | A instalação dos equipamentos está incompleta. | Parcialmente concluída | 140 unidades Educacionais , destas 114 Unidades Educacionais já se encontram concluidas ( rede elétrica 100% pronta e rede lògica 81% já se encontram em processo de conclusão). Novo processo licitatório precisou ser aberto para continuidade do projeto 6016.2021/0106642-5.
194 | Aumentar equipamentos de saúde na região, especialmente UPA na Ragueb Chohfi | São Mateus | COMPROMISSO ATUALIZADO: Considerando a convergência dos diagnósticos técnicos da CRS Leste, STS da região e manifestação popular via audiências públicas do orçamento, o gabinete da Secretaria Municipal de Saúde se compromete a construir uma UPA na Subprefeitura de São Mateus. COMPROMISSO INICIAL: Considerando a convergência dos diagnósticos técnicos da CRS Leste, STS da região e manifestação popular via audiências públicas do orçamento, o gabinete da SMS considerou prioritária a construção de uma UPA na Subprefeitura de São Mateus. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204 | Em estudos/análise. | Em fase de análise inicial para elaboração de projeto. | Em estudos/análise | Em fase de estudo. |  | Não realizada | Em razão da reavaliação das necessidades assistenciais do território, a Secretaria Municipal de Saúde concentrou esforços na qualificação da rede assistencial na região de São Mateus. Estão em execução, a reforma UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus, a construção das UBSs Conquista II, com início das obras em março de 2022, e da UBS Pq. das Flores, com previsão de início para maio de 2022. Foi concluída, próximo à Av. Ragueb Chohfi, a reforma da UBS Jd. Roseli e da UBS Pq. Boa Esperança.
196 | Instalação de mais ciclovias, ciclofaixas e melhores condições aos ciclistas | Lapa | Implantação de novas infraestruturas cicloviárias na Avenida Marquês de São Vicente e na Ponte da Freguesia do Ó. | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 98.20.1097 | Em fase de Chamamento Público/Licitação. | Estrutura cicloviária da Av Marquês de São Vicente foi implantada ao final de 2020, já a estrutura cicloviária da Ponte da Freguesia do Ó encontra-se em fase de preparação da licitação, após resolução de quesitos do TCM (Concorrência 002/SMT/2020). Os recursos necessários para execução dessas obras estão sendo viabilizados por meio do Fundurb (previsão de investimento de até R$ 1 milhão). | Em fase de Contratação. | Compromisso cumprido parcialmente. Entrega da estrutura cicloviária da Avenida Marquês de São Vicente. Estrutura cicloviária da Ponte Freguesia do Ó em fase externa de licitação (Concorrência 002/SMT/2020 - processo SEI 6020.2020/0004562-9). | A estrutura cicloviária da Ponte Freguesia do Ó ainda está pendente. | Parcialmente concluída | Em relação ao trecho Pte. Freguesia do Ó / Comendador Martinelli (1000m), este foi incluído no TERMO DE CONTRATO Nº 03/2022-SMT. O contrato foi assinado em 25/2 e as obras devem iniciar em breve.
199 | Ampliação da coleta seletiva e de rede para a devida destinação dos resíduos | Vila Prudente | Inclusão de recursos para universalização da coleta seletiva nos contratos de concessão. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 81.10.2412; 81.10.2413; 81.10.2422; 81.10.2423; 81.10.6006; 81.10.6010; 81.20.6010 | Em estudo/análise. | Implementação está a cargo de AMLURB, que é responsável por todas as coletas e em especial junto às concessionárias. | Em estudo/análise. | Implementação está a cargo de AMLURB, que é responsável por todas as coletas e em especial junto às concessionárias. | De acordo com SMSUB, a implementação do compromisso ficará sob a responsabilidade da SP Regula - AMLURB - justificam falta de recurso financeiro. | Não realizada | Implementação passará para a SP Regula - AMLURB está aguardando retorno sobre o andamento e verificação de continuidade.
209 | Retomada de ações de assistência social para a população em situação de rua | Sé | Implantação de 1 Centro de Acolhida para Famílias, 1 Centro de Acolhida para Idosos, 1 República para Adultos. | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 93.10.2018; 93.10.2021; 93.10.2022 | Em fase de chamamento público/licitação. | A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está com processos de locação de imóveis abertos e avançados para implantação do Centro de Acolhida para Famílias e Centro de Acolhida para Idosos e os processos de chamamento público para celebração de parceria com as organizações gestoras dos respectivos serviços em fase de instrução. | Em andamento. | Em 15/07/2021, foi inaugurado novo Centro de Acolhida Especial (CAE) para Famílias em situação de rua na região da Sé, com 110 vagas, na Rua dos Guaianases, 41. Na modalidade Centro de Acolhida Especial para Idosos (CAEI), além de 605 vagas em hotéis disponibilizadas em caráter emergencial na região, há previsão de abertura de um novo CAEI, no mês de outubro, com 207 vagas. | A Secretaria não menciona no monitoramento a implementação de "1 República para Adultos". | Parcialmente concluída | Em 22/10/2021 foi inaugurado novo Centro de Acolhida Especial (CAE) para famílias em situação de Rua na região da Sé, com capacidade para 75 vagas, na Rua Conselheiro Nébias, 309.
210 | Aprimoramento do manejo da fauna e da flora urbana, em especial nos parques | Ipiranga | COMPROMISSO ATUALIZADO: Atender os animais silvestres resgatados no município, prestando assistência médica-veterinária e biológica com vistas a reabilitação e reintrodução à natureza COMPROMISSO INICIAL: O pedido está contemplado na proposta da Secretaria para as despesas de custeio, no contexto do projeto de lei orçamentária de 2021, sob a categoria de descrição da ação orçamentária Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre. Para 2021, a SVMA demanda R$5.609.272,92, como proposta orçamentária necessária para a provisão desse serviço. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 27.10.6651 | Em andamento. | Entre janeiro e abril de 2021, um total de 1907 animais silvestres foram recebidos e receberam assistência médica-veterinária da SVMA, com 1875 exames laboratoriais realizados. Para manutenção das atividades, até o momento foram empenhados R$ 1.953.933,71 | Em andamento. | 1) Animais recebidos e atendidos (jan até agosto): 4112. 2) Espécies de animais silvestres inventariados nas áreas verdes do município: 926. |  | Concluída | # Trata-se de uma ação que se caracteriza por sua continuidade no tempo. # Tecnicamente falando, trata-se de uma atividade, e não um projeto. Em 2021, foram resgatados e receberam assistência médica-veterinária e biológica um total de 7.398 animais.
230 | Implantação de projeto de coleta residencial de resíduo orgânico doméstico | Pinheiros | Para a efetivação da proposta, faz-se necessário a implantação de projeto piloto de coleta segregada domiciliar, alinhado ao contrato de concessão da coleta domiciliar e disponibilização de área para recebimento e tratamento do material recolhido, por meio da compostagem. Definida a coleta e a área, Amlurb define a amplitude da coleta, tecnologia usada e, em contato com a CETESB viabiliza a licença de operação do projeto. Considerando a complexidade do processo: adequação ao contrato de concessão, definição da área disponível, elaboração de projeto e licenciamento ambiental, estima-se necessário 12 a 24 meses para início. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 81.20.6010; 81.10.6006 | Não iniciada. | Sem retorno da Subprefeitura | Em andamento. | Após estudo, realização de projeto basico, levantamento quantitativo e orçamento. Aguardamos recursos para implatação dessas areas. |  | Parcialmente concluída | Coleta domiciliar e separação do lixo responsabilidade de Amlurb. Estudos de 2 areas para Ecoponto e uma area para Central de Compostagem em parceria com Amlurb. Implementação passará para a SP Regula - AMLURB está aguardando retorno sobre o andamento e verificação de continuidade.
236 | Regulamentar o Programa BikeSP, mais bicicletários e corredores de ônibus | São Miguel | Implantar projetos de acalmamento de tráfego para a segurança viária e expandir a rede cicloviária do município. | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 98.20.1097; 98.20.3757 | Em estudos/análise. | O primeiro passo para a expansão da rede cicloviária será dado por meio do relançamento dos Editais de Concorrência Pública nº 002/SMT/2020 e 003/SMT/2020, que foram suspensos para resolução de quesitos do TCM. No que se refere aos projetos para segurança viária, haverá a contratação de obras para a Área Calma de São Miguel. | Em fase de Contratação. | Licitação em curso (fase interna) para contratação do detalhamento dos projetos e execução das obras da Área Calma de São Miguel. No que se refere a estruturas cicloviárias para a Subprefeitura de São Miguel, as obras para implantação de nova estrutura cicloviária na Av Jacu Pêssego, no trecho entre Av São Miguel e R Américo Sugai, encontram-se em fase externa de licitação (Concorrência 002/SMT/2020 - processo SEI 6020.2020/0004562-9). | A Secretaria não menciona no monitoramento de Janeiro o andamento das obras para implantação de nova estrutura cicloviária. | Parcialmente concluída | O projeto de acalmamento de tráfego em São Miguel encontra-se em fase de preparo de licitação para contratação de obra e obtenção de cotações orçamentárias.
262 | UBS/AMA para atender bairro Colônia, Jardim Pedra Branca e Jardim Cibele | Itaquera | Construção de uma nova UBS na Subprefeitura de Itaquera. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204 | Não Iniciada. | O terreno ainda não se encontra disponível para a implementação do projeto. | Em estudos/análise. | O terreno ainda não se encontra disponível para a implementação do projeto. |  | Não realizada | Em razão da reavaliação das necessidades assistenciais do território, a Secretaria Municipal de Saúde concentrou esforços na qualificação da rede assistencial na região de Itaquera. Estão concluídas as reformas UBS Jd. São Pedro, UBS Vl. Nossa Sra Aparecida, UBS Vl. Regina e está em andamento com previsão de entrega para 2022, a reformas do seguintes equipamentos UBS Itaquera, a UBS Jd. Marília, a UBS Jardim Bonifácio II e a AMA/UBS Vila Itapema.
266 | Melhorias nas UBS de Sapopemba, com foco em prevenção e saúde da família | Sapopemba | Intensificar ações de medicina preventiva e atuação das equipes ESF. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.2509 | Em andamento. | Inclusão do PAI Sapopemba atraves do TA nº 059/2020, sendo: 1 coordenador de equipe, 1 enfermeiro, 2 auxiliar de enfermagem, 6 acompanhate de idoso e 1 médico geriatra ou clinico com experiência em gerontologia. No TA nº 66/2021 o número de profissionais Acompanhante de Idoso passou de 6 para 10. Dotação orçamentária de custeio: 84.10.10.302.3003.2.2.507.3.3.50.39.00 e 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00 | Em andamento. | Previsão de reforma e adequação de um predio novo para a UBS Pastoral. Previsão de adequação do AMA Sapopemba para AMA 24 horas. Previsão de inicio de construção da UBS Primavera-Colorado e previsão de construção da UPA Sapopemba. Foi finalizada a obra e entrega do novo predio do CER III Sapopemba. Dotação Orçamentária: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00 |  | Concluída | Como forma de fortalecer a Atenção Primária no território, foram realizadas reformas nos seguintes equipamentos de Sapopemba: UBS Jardim Sinhá, UBS Teotônio Vilela, UBS Mascarenhas de Moraes, UBS Vila Renato, UBS Juta I, UBS Reunidas I/Casa de Parto e UBS Reunidas II.
271 | Aumentar o número de vagas em creches e escolas do ensino fundamental 1 | Butantã | Edição do Decreto de regulamentação da Lei 17.333, que autoriza o funcionamento em horário noturno dos CEIs e Creches conveniadas da rede Municipal de Ensino. | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.2828 | Em estudo/análise. | Por conta da situação atual de pandemia, o tema está sendo reanalisado. Processo em tramitação. | Em estudos/análise. | Por conta da situação atual de pandemia, o tema está sendo reanalisado. Processo de regulamentação em tramitação. |  | Parcialmente concluída | Permanece em análise para regulamentação da proposta.
275 | Manutenção de semáforos, nas sinalizações de avenidas e faltas de placas | São Miguel | Implantar projetos de acalmamento de tráfego para segurança viária na região de São Miguel. | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 98.20.3757 | Em estudos/análise. | A contratação das obras para implantação do projeto de Área Calma de São Miguel está sendo viabilizada (edital em fase final de elaboração). Há previsão de investimento de mais de R$ 9 milhões para execução dessas obras (por meio de recursos do Fundurb). | Em fase de Contratação. | Licitação em curso (fase interna) para contratação do detalhamento dos projetos e execução das obras da Área Calma de São Miguel. |  | Parcialmente concluída | O projeto encontra-se em fase de preparo de licitação para contratação de obra e obtenção de cotações orçamentárias.
277 | Plano e soluções para as enchentes na Vila Prudente e na Av.Anhaia Mello | Vila Prudente | O projeto de um desses reservatórios está em fase de contratação pela SIURB, com o início das obras previstas para 2022. | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | 22.10.5013; 86.22.5013 | Em estudos/análise. | Temos que foi executado o Projeto Executivo do Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca - MO-02, localizado no espaço do antigo Centro Educativo e Esportivo Artur Friedenreich (atual Clube Escola Vila Alpina), na Av. Luiz Ignácio de Anhaia Mello x Av. Jacinto Menezes Palhares , onde atualmente é ocupado por um campo de futebol amador. Trata-se de um terreno público, conforme informações da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana, deste modo não haverá desapropriações.A obra consiste em execução de “piscinão “, reservatório de contenção de cheia , com volume de reservação de aproximadamente de 134.557,35 m³. | Em andamento. | Projetos concluídos. Em análise e aprovação final. Sem data definida para o início da licitação de obras. | Os projetos foram concluídos, no entanto não há previsão do início da licitação de obras. | Concluída | O projeto executivo para a construção do reservatório no Córrego da Mooca foi contratado e desenvolvido pela SIURB, ainda no biênio 2019/2020 (Contrato número 096 SIURB19). Em 2021, o projeto executivo foi submetido à análise e aprovado pelo corpo técnico de SIURB (V. processo SEI 6022.2021/0000686-3). Ainda em 2021, o Licenciamento Ambiental foi submetido à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (Estudo de Viabilidade Ambiental e Termo de Compromisso Ambiental ainda pendentes). Como se trata de uma área pública, não haverá desapropriações. A área não está ocupada por famílias, de forma que não haverá impacto social direto. O início das obras aguarda licitação, que segue em fase preparatória e deve ter início até o final de 2022, com previsão de conclusão da obra para setembro/2024.
281 | Combate a enchentes e saneamento ambiental em Moema – bacia do Uberabinha | Vila Mariana | COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de Licitação para contratação do Desenvolvimento dos Projetos Executivos; 2) Desenvolvimento dos Projetos Executivos. COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encaminhar o pedido de liberação/aprovação de recursos orçamentários. | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | 22.10.5013; 86.22.5013 | Em andamento. | Esta em obra a execução do reservatorio da Córrego Paraguai Eguas que são formadores do Córrego Uberaba.Quanto ao córrego Uberabinha não consta estudo de projeto executivo. | Em estudos/análise. | Esta em obra a execução do reservatorio da Córrego Paraguai Eguas que são formadores do Córrego Uberaba.Quanto ao córrego Uberabinha não consta estudo de projeto executivo. |  | Não realizada | Córrego Uberabinha: Processo para licitação de projeto foi autuado em maio/2021 (Processo SEI 6022.2021/0001063-1). Encontra-se em fase de juntada de documentação técnica pela SIURB. Conforme diretrizes da nova gestão estão sendo estudadas as viabilidades técnicas, financeiras, ambientais e social dos compromissos anteriormente assumidos. Córrego Paraguai Éguas: Os projetos foram entregues e as obras serão realizadas na próxima licitação. O contrato está em fase de rescisão amigável com previsão de nova contratação e início das obras até junho/2022.
286 | Unidade de Saúde da Família para atender a população do Jardim Peri Alto | Casa Verde | As áreas técnicas da SMS juntamente com o parceiro que gerencia as unidades da região do Jardim Peri Alto avaliarão a adequação das equipes atuais às demandas do território. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.2509 | Concluída. | Diagnóstico concluído. A ampliação das equipes de saúde da família para a região do Jd Peri Alto se viabilizará quando ocorrer a inauguração da UBS Jd Antártica. Atualmente as unidades mais próximas desta região são a UBS Peri (tradicional), UBS Vila Dionísia (mista com 9 ESF) e a UBS Vila Dionísia II (4 ESF). A ampliação do número de equipes está condicionada ao aumento do espaço físico. | Concluída. | A ampliação das equipes de saúde da família para a região do Jd Peri Alto se viabilizará quando ocorrer a inauguração da UBS Jd Antártica. Atualmente as unidades mais próximas desta região são a UBS Peri (tradicional), UBS Vila Dionísia (mista com 9 ESF) e a UBS Vila Dionísia II (4 ESF). A ampliação do número de equipes está condicionada ao aumento do espaço físico. |  | Concluída | Diagnóstico concluído. A ampliação das equipes de saúde da família para a região do Jd Peri Alto irá acontecer quando ocorrer a inauguração da UBS Jd Antártica, cujo previsão de término é agosto de 2023. Atualmente as unidades mais próximas desta região são a UBS Peri (tradicional), UBS Vila Dionísia (mista com 9 ESF) e a UBS Vila Dionísia II (4 ESF). O motivo que nos limita a ampliação das ESF é a falta de espaço físico nestas unidades.
287 | Implantação de base fixa da GCM na região das Pontes Laguna e Itapaiúna | Santo Amaro | Aquisição de viatura caraterizada especializada para operação de Base Comunitária Móvel da Guarda Civil Metropolitana, para atendimento das demandas sob jurisdição da Inspetoria 43 (Vila Sônia). | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 38.10.2192 | Em estudos/análise. | A Ponte Laguna atualmente é atendida com policiamento prioritário em rondas periódicas, diuturnamente, em razão de não haver recursos humanos para o policiamento fixo. verificamos que os índices gerais de crimes não são expressivos nesta região, demonstrando não ser necessária a aplicação de policiamento fixo de efetivo e viatura da GCM no local, e que há sim uma demanda mais expressiva na região mais abrangente da Ponte Itapaiúna, portanto, sendo fato que a base fixa sugerida na proposta inibiria delitos apenas no local onde os índices são menores, fazendo com que os crimes migrassem para as regiões do entorno, havendo assim uma solução parcial para o problema, que ainda afetaria a população local de forma grave. Neste sentido, pensando que podemos realizar um planejamento de segurança mais inteligente, no local e adjacências, onde os crimes são em maior número, aliando a segurança eletrônica, através de câmeras de vigilância, no Programa City Câmeras, com monitoramento das imagens pelo efetivo da GCM, da Inspetoria local, e da CETEL, contando com a prioridade nas rondas diuturnas do efetivo da Unidade e atendimentos emergenciais nos casos de flagrantes nas imagens das câmeras, e ter uma redução maior no número de crimes da região, fazendo com que a população local tenha uma maior sensação de segurança. Para tanto, a fim de realizarmos o descrito no parágrafo anterior, será necessário que os recursos que estão sendo disponibilizados para a aquisição da Base Comunitária Móvel, sejam direcionados para a aquisição e instalação dos equipamentos eletrônicos, assim como equipamentos de monitoramento para a Unidade Local. Este tipo de segurança permitirá o monitoramento em tempo real por parte da GCM, e, além disso, tal modalidade permitiria um estudo mais amplo sobre as incidências de crimes na região, como os horários com maior incidência de crime, iluminação precária, tipo de crime praticado, dentre outros, e assim, inibir com maior eficácia o cometimento de delitos nestes locais. Maiores detalhes, mapas e gráficos dos crimes locais, seguem para o e-mail indicado. | Em andamento. | Fase de Execução do Policiamento, elaboração de Projeto de segurança eletrônica por videomonitoramento de imagens de Câmeras ligadas ao Projeto City Câmeras. GCM - A região das Pontes Laguna e Itapaiuna está sendo atendida com policiamento com rondas periódicas com viaturas, diuturnamente, através dos roteiros diários de policiamento (RDP) direcionamos o policiamento para demandas mais necessárias, contribuindo para a redução da criminalidade e crimes de oportunidade. |  | Concluída | GCM - A região da Ponte Laguna está sendo patrulhada com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas de viaturas 04 rodas diuturnamente. Através de analise, controle e planejamento dos Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIP), a qual direcionamos o policiamento para as demandas mais necessárias, assim conseguimos contribuir com a redução da criminalidade e crimes de oportunidade. Constatado redução durante o período, relatado e debatido em reuniões do CONSEG que contribuiu para a sensação de segurança na região com a redução nos índices de crimes.
293 | Equipamentos de saúde em Cidade Ademar, Pedreira e Residencial Espanha | Cidade Ademar | Realização de reformas nas UBS Jardim Macedônia e Jardim Umuarama | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204 | Em andamento. | A reforma da UBS Jardim Macedônia está em andamento com previsão de término no final de 2021/início de 2022. A reforma da UBS Jardim Umuarama está em adamento e deve terminar no quarto trimestre de 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valor empenhado: R$ 3.836.071,17 | Em andamento. | A reforma da UBS Jardim Macedônia está em andamento com previsão de término no final de 2021/início de 2022. A reforma da UBS Jardim Umuarama está em adamento e deve terminar no quarto trimestre de 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valor empenhado: R$ 1.256.921,86 |  | Parcialmente concluída | A reforma da UBS Jardim Umuarama foi concluída em janeiro de 2022. A reforma da UBS Jardim Macedônia está em andamento com previsão de término para fevereiro de 2022. Dotação: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01. Valor empenhado: R$ 3.924.014,38.
295 | Conclusão das obras da UPA e do Hospital Parelheiros, com mais médicos | Parelheiros | Construção da UPA Parelheiros e operacionalização do Hospital Parelheiros. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204; 84.10.2507 | Em andamento. | A construção da UPA Parelheiros está em fase final da obra pela SIURB. Dotação Orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100.00 Valor empenhado: R$ 312.000,00 | Em andamento | A construção da UPA Parelheiros está em fase final da obra pela SIURB. Dotação Orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100.00 Valor empenhado: R$ 1.066.613,76 | Não mencionam a operacionalização do Hospital Parelheiros. | Concluída | Até setembro de 2021, o hospital estava operacional (em funcionamento) como referência para COVID-19. No último trimestre de 2021, o hospital atingiu sua operacionalização plena, para além da referência em COVID-19. A construção da UPA Parelheiros foi concluída em Dezembro de 2021. Dotação: 84.11.10.302.3003.9204.44905100.00. Valor empenhado: R$ 1.066.613,76.
309 | Projeto básico e controle de cheias em bacias dos córregos da região | Guaianases | COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de estudos de Marco Drenagem e iniciar a elaboração de Caderno de Drenagem das Bacias, para planejamento e definição das interveções necessárias. COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encaminhar o pedido de liberação/aprovação de recursos orçamentários. | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | 22.10.5013 | Em andamento. | Elaboração o Caderno da Bacia do Ribeirão Itaquera, onde serão propostas as ações de controle de cheias que atendem ao distrito de Guaianases, quanto ao córrego Itaquera Mirim, devendo ser finalizado ainda em 2021. | Em andamento. | Elaboração o Caderno da Bacia do Ribeirão Itaquera, onde serão propostas as ações de controle de cheias que atendem ao distrito de Guaianases, quanto ao córrego Itaquera Mirim, devendo ser finalizado ainda em 2021. |  | Parcialmente concluída | Os estudos que integram os Cadernos são uma etapa prévia de planejamento onde são definidas as prioridades e obtidos os recursos para as etapas subsquentes: contratação dos projetos e obras. Elaboração dos Cadernos de Bacias dos Córregos Água Vermelha e Lajeado está em andamento, com previsão de entrega para o final de 2022; Elaboração dos Cadernos de Bacias dos Córregos Tijuco Preto, Itaim e Tres Pontes tem previsão de início e término em 2023.
314 | Ampliação e maior divulgação dos serviços de ecoponto e cata-bagulho | Ipiranga | Atualmente a forma de divulgação dos serviços de Ecoponto e Catabagulho estão via internet nos sites de AMLURB, Subprefeitura, 156 e das empresas contratadas. Criar e implantar mais um modelo de divulgação dos serviços de Ecoponto e Catabagulho para melhoria dos serviços de coleta e recolha dos resíduos volumosos. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 11.10.2421 | Não iniciada. | Sem retorno da Subprefeitura | Em andamento | Foi solicitada à Assessoria de Comunicação da Subprefeitura Ipiranga a divulgação de informativos sobre os Ecopontos e sobre a programação do Cata Bagulho nos canais de Mídia Social da Subprefeitura Ipiranga. O material foi encaminhado também aos conselheiros do Conselho Participativo para proporcionar maior capilaridade das ações. |  | Concluída | Foi solicitada à Assessoria de Comunicação da Subprefeitura Ipiranga a divulgação de informativos sobre os Ecopontos e sobre a programação do Cata Bagulho nos canais de Mídia Social da Subprefeitura Ipiranga. O material foi encaminhado também aos conselheiros do Conselho Participativo para proporcionar maior capilaridade das ações.
330 | Ampliação do Programa Emergencial de Calçadas e obras relacionadas | Mooca | Quanto a Fiscalização de Calçadas e Acessibilidades para grandes avenidas torna-se viável como Meta de 100% dentro do exercício. Já na atuação das vias transversais, a Subprefeitura o faz mediante a reclamação da população, haja vista o quadro diminuto de Agentes Públicos. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 98.12.1169 | Não iniciada. | Sem retorno da Subprefeitura. | Em estudos/análise. | Distritos já vistoriados: Tatuapé, Belém e Mooca; Distritos a serem vistoriados: Pari, Brás e Agua Rasa. | Considera-se concluída em razão da descrição de SETEMBRO, que informa ter sido vistoriado o distrito da Mooca | Concluída | Processo de licitação em andamento para a execução de calçadas inseridas no PEC, onde inclui intervenções na Subprefeitura de Mooca.
334 | Intervenção de controle de cheias em bacias dos córregos da região | Itaim Paulista | COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de estudos de Marco Drenagem e iniciar a elaboração de Caderno de Drenagem das Bacias, para planejamento e definição das interveções necessárias. COMPROMISSO INICIAL: Após área técnica orçar os projetos, vamos encamin | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | 22.10.5013; 86.22.5013 | Em estudos/análise. | As medidas para o controle das cheias que atingem as bacias relacionadas serão definidas por meio dos Cadernos de Bacias, sendo prevista a finalização do Caderno da bacia dos córregos Água Vermelha e lajeado para 2022 e o Caderno das Bacias do Tijuco Preto, Itaim e Tres Pontes para 2023. | Em estudos/análise. | As medidas para o controle das cheias que atingem as bacias relacionadas serão definidas por meio dos Cadernos de Bacias, sendo prevista a finalização do Caderno da bacia dos córregos Água Vermelha e lajeado para 2022 e o Caderno das Bacias do Tijuco Preto, Itaim e Tres Pontes para 2023. |  | Concluída | Os estudos que integram os Cadernos são uma etapa prévia de planejamento onde são definidas as prioridades e obtidos os recursos para as etapas subsquentes: contratação dos projetos e obras. Status dos Cadernos: Caderno da Bacia do Ribeirão Itaquera está em elaboração, e inclui propostas para controle de cheias que atendem o distrito de Guaianases (em especial o Córrego Itaquera Mirim). A conclusão do Caderno está prevista para Maio/2022 e seu Lançamento ao público deve ser feito até Julho/2022.
342 | Conservação de áreas verdes e equipamentos de ginástica ao ar livre | Vila Mariana | As indicações da proposta foram objeto de discussão na elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, previsto para ser lançado em setembro/2020. No referido Plano há ações propostas no sentido de elaborar um banco de áreas disponíveis a serem arborizadas, realização de cursos de arborização para Conselhos, Grupos, Coletivo, Movimentos e população em geral e ainda a elaboração de Planos Regionais de Arborização para cada Subprefeitura. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 27.10.7127 | Em andamento. | Para ações de reforma e revitalização em parques, incluindo obras em andamento e projetos, foram empenhados até o momento R$ 19.524.386,83, contemplando intervenções variadas em cerca de 15 parques em diversas regiões da cidade. | Não iniciada. | 1) Elaboração de banco de áreas disponíveis a serem arborizadas (itens 2 e 4 da AÇÃO 168, prazo de implementação até dezembro/2025): Não iniciada. 2) Realização de cursos de arborização para Conselhos, Grupos, Coletivo, Movimentos e população em geral (AÇÃO 36, prazo de implementação até dezembro/2022): Não iniciada. 3) Elaboração de Planos Regionais de Arborização para cada Subprefeitura (AÇÃO 168, prazo de implementação até dezembro/2025): Não iniciada. 4) Sem valores empenhados. |  | Parcialmente concluída | #A elaboração de um banco de dados de áreas disponíveis para arborização está prevista no Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), que está em processo de implementação desde 2021. Várias ações previstas no Plano dependem da articulação intersetorial e entre secretarias, e isso tende a ser incrementado ao longo de 2022 uma vez que a pandemia está mais controlada. # No caso específico desta proposta, novo contrato está sendo realizado.
354 | Maior policiamento comunitário da GCM e presença da Defesa Civil | Cidade Tiradentes | Revisão e atualização constante do planejamento dos Roteiros Diários de Policiamento - RDP e dos Cartões de Itinerário Prioritário - CIC da Inspetoria 27 (Cidade Tiradentes), da Guarda Civil Metropolitana, considerando os dados criminais oficiais e outras formas de sinalização da demanda por policiamento da população afetada. Manutenção dos programas da Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC na região, com acompanhamento pela Divisão de Defesa Civil de Cidade Tiradentes. Disponibilidade de técnicos para subsidiar estudos de viabilidade da Subprefeitura de Cidade Tiradentes sobre a implantação de câmeras de vigilância eletrônica e iluminação em pontos críticos para a segurança. | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 38.10.2112; 38.10.2192 | Em andamento. | GCM - Os roteiros diários de policiamento (RDP) e cartões de intinerários prioritários (CIP) são atualizados constantemente, conforme a variação dos índices criminais no perímetro de circunscrição da Inspetoria de Divisão. COMDEC - Mapeamento de áreas de risco geológico: 07 áreas mapeada - Planos de Contingência: 07 planos elaborados. Para consulta e download dos planos, acessar o link: https://drive.google.com/drive/folders/1TgACt4OXSpdqrHDQIQROHTYav5Y4Aud7?usp=sharing CITY CÂMERAS - Realização de visita técnica da Equipe City Câmeras , junto a Subprefeitua de Cidade Tiradentes , com à participação de um representante da GCM local, onde serão discutidas quais os locais de maior vulnerabilidade aonde serão instaladas as Câmeras de Vigilância , bem como, nos locais de baixa luminosidade que precisam de melhorias na iluminação pública , conforme o link ( 043601934) , e posteriormente a Equipe Técnica City Câmeras apresentará para a Subprefeitura , um projeto para a implantação; | Em andamento. | GCM - A região da Cidade Tiradentes atualmente é atendida com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas com viaturas diuturnamente, onde não dispomos de recursos humanos para policiamento fixo. Através dos roteiros diários de policiamento (RDP) e ordens de serviço interno (O.S.I.), direcionamos o policiamento para demandas mais necessárias, contribuindo para a redução da criminalidade e crimes de oportunidade. Em pesquisas junto ao COMPSTAT, verificamos que os índices de crimes de roubo e furto, tiveram um aumento de 14% comparado ao mesmo período do ano passado. Neste sentido, procurando realizar um planejamento de segurança mais inteligente, nos focos criminais e adjacências, a segurança eletrônica, através do monitoramento por câmeras de vigilância do Programa City Câmeras em tempo real por todo efetivo da GCM – Inspetoria local e CETEL, pode contribuir em muito com atendimentos de emergências e flagrantes criminais ao qual ficarão guardados as imagens em nuvens digitais promovendo redução no número de crimes em todas região atendida bem como o comércio, trazendo sensação de segurança a população. No momento estamos em tratativas entre a SMSU e a Subprefeitura de Cidade Tiradentes, com o Programa City Cameras para viabilizar as instalações. COMDEC - Mapeamento de áreas de risco geológico: 07 áreas mapeadas foram subdivididas em 27 setores sendo: R1 - 01 setor com 50 moradias R2 -11 setores com 744 moradias R3 -11 setores com 774 moradias R4 -04 setores com 290 moradias Planos de Contingência: 07 planos elaborados. Para consulta e download dos planos, acessar o link: https://drive.google.com/drive/folders/1TgACt4OXSpdqrHDQIQROHTYav5Y4Aud7?usp=sharing CITY CÂMERAS - Após a reunião e a vistoria técnica a Equipe do Projeto City Câmeras está elaborando projeto para monitoramento por câmeras de vigilância e melhoria da Iluminação em pontos críticos para atender melhor nossos municipes na Segurança Publica. |  | Concluída | GCM - A região da Cidade Tiradentes atualmente é atendida com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas com viaturas diuturnamente, onde não dispomos de recursos humanos para policiamento fixo. Através dos roteiros diários de policiamento (RDP) e ordens de serviço interno (O.S.I.), direcionamos o policiamento para demandas mais necessárias, contribuindo para a redução da criminalidade e crimes de oportunidade. Em pesquisas junto ao COMPSTAT – conforme mapas abaixo, nas figuras 01 e 02, que os índices de crimes de roubo e furto, tiveram uma diminuição de 20,5% comparado ao mesmo período do ano passado. No momento estamos em tratativas entre a SMSU e a Subprefeitura de Cidade Tiradentes, com o Programa City Cameras para viabilizar as instalações. Em 07/07/21, foi realizado reunião com a Subprefeitura de Cidade Tiradentes, Equipe Técnica do City e Inspetoria Regional da Cidade Tiradentes onde foi verificado “in loco” a possibilidade da implantação do sistema de monitoramento. Conforme informação anterior a única informação relevante foi a diminuição do indice criminal, indicando que as ações operacionais e demais ordens de serviço estão contribuindo para a paz social - referente ao período de 21/09/21 A 16/01/22, conforme as figuras a seguir. COMDEC - Realizado Mapeamento de áreas de risco geológico: 07 áreas mapeadas foram subdivididas em 27 setores sendo: R1 - 01 setor com 50 moradias R2 -11 setores com 744 moradias R3 -11 setores com 774 moradias R4 -04 setores com 290 moradias Planos de Contingência: 07 planos elaborados. Para consulta e download dos planos, acessar o link: https://drive.google.com/drive/folders/1TgACt4OXSpdqrHDQIQROHTYav5Y4Aud7?usp=sharing CITY CÂMERAS - Infelizmente, em razão do término da plataforma City Câmeras e estarmos ainda em processo de aquisição de nova plataforma, deixamos de fazer as instalações propostas.
361 | Aumento da fiscalização ambiental para combate ao desmatamento | Parelheiros | COMPROMISSO ATUALIZADO: Realização do monitoramento de áreas protegidas, muitas das quais situadas nas extremidades da Capital, incluindo ações de sobrevoo e aperfeiçoamento da atividade com a aquisição de tablets e equipamentos de proteção individual para os fiscalizadores. COMPROMISSO INICIAL: Proposta viável parcialmente, na medida em que o serviço de fiscalização ambiental, tanto na perspectiva repreensiva quanto na preventiva, não foi considerado regionalizável, em nível de subprefeitura, segundo os parâmetros da proposta de lei orçamentária. Existe, porém, dotação destinada à fiscalização, ao monitoramento e ao controle ambiental, considerada em sentido geográfico amplo, para a totalidade do município. Nesse sentido, a SVMA demanda para à atividade de fiscalização ambiental, exclusivamente, R$1.186.516,72, como proposta de custeio desse serviço em 2021. Nessas despesas, preveem-se a aquisição de tablets e equipamentos de proteção individual para os fiscalizadores, e ações de sobrevoo, que incluem o monitoramento de áreas protegidas, muitas das quais situadas nas extremidades da Capital. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 27.10.6660 | Em andamento. | As ações de monitoramento são realizadas pela Coordenação de Fiscalização Ambiental. As solicitações de mateirias para a atividade, como tablets e de proteção individual, foram realizadas pela coordenação. R$ 133.800,00 empenhados na dotação de Fiscalização Ambiental até o momento | Em andamento. | As ações de monitoramento seguem sendo realizadas pela Coordenação de Fiscalização Ambiental, como atividade contínua. Não obstante, cabe frisar que os atos fiscalizatórios da divisão competente dependem, também, de provocação, isto é, de instauração de expediente administrativo após denúncia. Ademais, os materiais solicitados seguem sendo utilizados como planejado. |  | Concluída | # Trata-se de uma ação que se caracteriza por sua continuidade no tempo. Tecnicamente falando, trata-se de uma atividade, e não um projeto. As atividades de fiscalização prosseguem em função de denúncias e outras formas de provocação do poder público.
362 | Mais investimentos em iluminação pública e na segurança à noite | Penha | Revisão e atualização constante do planejamento dos Roteiros Diários de Policiamento - RDP e do Cartões de Itinerário Prioritário - CIC da Inspetoria 22 (Penha) da Guarda Civil Metropolitana, considerando os dados criminais oficiais e outras formas de sinalização da demanda por policiamento da população afetada. Manutenção dos programas da Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC na região, com acompanhamento pela Divisão de Defesa Civil da Penha. Disponibilidade de técnicos para subsidiar estudos de viabilidade da Subprefeitura da Penha sobre a implantação de câmeras de vigilância eletrônica e iluminação em pontos críticos para a segurança. | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 38.10.2192; 38.10.2112 | Em andamento. | GCM - Os roteiros diários de policiamento (RDP) e cartões de intinerários prioritários (CIP) são atualizados constantemente, conforme a variação dos índices criminais no perímetro de circunscrição da Inspetoria de Divisão. COMDEC - Mapeamento de áreas de risco geológico: 07 áreas mapeada - Planos de Contingência: 07 planos elaborados. Para consulta e download dos planos, acessar o link: https://drive.google.com/drive/folders/1TgACt4OXSpdqrHDQIQROHTYav5Y4Aud7?usp=sharing CITY CÂMERAS - Realização de visita técnica da Equipe City Câmeras , junto a Subprefeitura de Cidade Tiradentes , com à participação de um representante da GCM local, onde serão discutidas quais os locais de maior vulnerabilidade aonde serão instaladas as Câmeras de Vigilância , bem como, nos locais de baixa luminosidade que precisam de melhorias na iluminação pública , conforme o link ( 043601934) , e posteriormente a Equipe Técnica City Câmeras apresentará para a Subprefeitura , um projeto para a implantação; | Em andamento. | Fase de Execução do Policiamento, monitoramento de áreas de risco de Defesa Civil e Elaboração do Projeto de segurança eletrônica por videomonitoramento de imagens de Câmeras ligadas ao Projeto City Câmeras GCM - A região do bairro da Penha atualmente é atendida com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas de viaturas 04 rodas Diuturnamente, em razão de não haver recursos humanos para o policiamento fixo. Através do controle e planejamentos dos Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIC), a qual direcionamos o policiamento para as demandas mais necessárias, assim conseguimos contribuir com a redução da criminalidades e crimes de oportunidade. No entanto, pode se observar que os índices de crimes de roubos e furtos, tiveram uma redução de 22.47% comparado ao mesmo período do ano passado. Neste sentido, pensando que podemos realizar um planejamento de segurança mais inteligente, no local e adjacências, onde os crimes são em maior número, aliando a segurança eletrónica, através de câmeras de vigilância, no Programa City Câmeras, com monitoramento das imagens pelo efetivo da GCM, da Inspetoria local, e da CETEL, contando com a prioridade nas rondas diuturnas do efetivo da Unidade e atendimentos emergências nos casos de flagrantes nas imagens das câmeras, e ter uma redução maior no número de crimes da região, fazendo com que a população local tenha uma maior sensação de segurança. No entanto estamos em tratativas entre a SMSU e subprefeitura da Penha. COMDEC - Mapeamento de áreas de risco geológico: as 06 áreas mapeadas foram subdivididas em 19 setores sendo : R1 - 01 setor com 20 moradias R2 -09 setores com 1650 moradias R3 -07 setores com - 107 moradias R4 -02 setores com - 190 moradias Planos de Contingência: 06 planos elaborados. Para consulta e download dos planos, acessar o link: https://drive.google.com/drive/folders/1m9lvoFZSIeahSEfyd2QarZUzvI1cWEAs?usp=sharing CITY CAMERAS - Após a reunião e a vistoria técnica a Equipe do Projeto City Câmeras está elaborando projeto para monitoramento por câmeras de vigilância e melhoria da Iluminação em pontos críticos para atender melhor nossos municipes na Segurança Publica. |  | Concluída | GCM - A região do bairro da Penha atualmente é atendida com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas de viaturas 04 rodas Diuturnamente, em razão de não haver recursos humanos para o policiamento fixo. Através do controle e planejamentos dos Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIC), a qual direcionamos o policiamento para as demandas mais necessárias, assim conseguimos contribuir com a redução da criminalidades e crimes de oportunidade. No entanto, pode se observar que os índices de crimes de roubos e furtos, tiveram uma redução de -2.2% comparado ao mesmo período do ano passado. Neste sentido, pensando que podemos realizar um planejamento de segurança mais inteligente, no local e adjacências, onde os crimes são em maior número, aliando a segurança eletrónica, através de câmeras de vigilância, no Programa City Câmeras, com monitoramento das imagens pelo efetivo da GCM, da Inspetoria local, e da CETEL, contando com a prioridade nas rondas diuturnas do efetivo da Unidade e atendimentos emergências nos casos de flagrantes nas imagens das câmeras, e ter uma redução maior no número de crimes da região, fazendo com que a população local tenha uma maior sensação de segurança. No entanto estamos em tratativas entre a SMSU e subprefeitura da Penha. COMDEC - Mapeamento de áreas de risco geológico: as 06 áreas mapeadas foram subdivididas em 19 setores sendo : R1 - 01 setor com 20 moradias R2 -09 setores com 1650 moradias R3 -07 setores com - 107 moradias R4 -02 setores com - 190 moradias Planos de Contingência: 06 planos elaborados. Para consulta e download dos planos, acessar o link: https://drive.google.com/drive/folders/1m9lvoFZSIeahSEfyd2QarZUzvI1cWEAs?usp=sharing CITY CAMERAS - Deixamos de executar o Projeto City Câmeras por estarmos em processo de contartação de nova plataforma para o monitoramento das imagens.
364 | Melhorar a infraestrutura das vias públicas e calçadas do bairro | Vila Mariana | Tanto na proposta de revitalização das praças como na de requalificação das calçadas, o objetivo principal está no campo da mobilidade do pedestre nas principais vias da Vila Mariana. Obras e serviços de custo médio a alto e de execução de médio a longo prazo, podendo ultrapassar dois exercícios da administração pública, dependendo do recurso disponibilizado. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 98.12.1169 | Não iniciada. | Aguardando remanejamento de recursos | Não Iniciada | Enviado anuência quanto aos recursos à Casa Civil, aguardado liberação dos recursos |  | Concluída | Processo de licitação em andamento para a execução de calçadas inseridas no PEC, onde inclui intervenções na Subprefeitura de Vila Mariana R$ 29.380,00 - Requalificação de espaço público na Praça Cel.Fernandes de Lima - Dotação: 52.10.15.451.3022.1170.44903900.00 Processo 6059.2021/0008225-1 - Empenhado 13/10/2021 - NE 79645/2021 - Ordem Início 19/10 - 18/11 - liquidação processo 6059.2021/0009432-2 - pagamento 03/12/2021.
368 | Atendimento às demandas habitacionais das comunidade da região | Lapa | Continuidade das obras de produção de unidades habitacionais Ponte dos Remédios. | Secretaria Municipal de Habitação | 98.14.3354 | Em andamento. | Aguardando reintegração de posse. Quadra 3 com torres F1 e F2 aguardando a expedição dos CNPJ para realizar as ligações da energia elétrica, água/esgoto e demais instalações para a entrega aos moradores. Em 27/02/2021 a área foi invadida. Valor empenhado até o mês de Abril/21 R$4.636.246,96. Para o restante do exercício, o setor técnico ainda irá se manifestar. Edificações da quadra 4 estão em construção fase de estrutura e alvenaria. | Em andamento. | Reintegração encerrada em 29.06.2021, foi realizado levantamento/orçamento para a reforma das Torres F1 e F2 totalizando o valor de R$ 5.177.679,38. Será dada prioridade para esta reforma com previsão de início em out/21 (duração de 07 meses). Após finalização das reformas serão providenciadas a expedição dos CNPJ para realizar as ligações da energia elétrica, água/esgoto e demais instalações para a entrega aos moradores. Quadra 4 após definição do empenho do ano, foi constatado sua insuficiência para atendimento aos últimos 3 meses de obra, dessa maneira a obra ficará paralisada até o início de 2022. Empenhado até agosto/2021 R$ 6.777.776,61. |  | Concluída | Orçamento aprovado para a reforma das torres F1 e F2 no valor de R$ 6.148.858,25. Reforma da Torre F2 com data prevista de entrega dia 31.01.22 e Torre F1 com data prevista em 31.03.22. Quadra 4 em andamento com entrega prevista em fev/24. Empenhado o valor de R$ 23.074.727,00 para o ano de 2022.
377 | Obras específicas de zeladoria em ruas e parques do bairro | Itaquera | As propostas de competência desta SUB-IQ, por se tratarem de serviços de pequena monta, poderão ser executadas mediante a existência de contrato de prestação de serviços. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 12.10.2341 | Em andamento / Concluída / Concluída | Planejamento com a equipe de conservação de logradouros. Levantamento dos quantitativos necessários à execução. Referente ao item 1 - "Calçamento da Rua Bartolomeu Ferrari, em toda sua extensão." Parte já foi concluída. / Serviço executado através do SEI 6041.2020/0001400-0 Valor R$ 94.887,50 - Emenda Parlamentar. Resposta referente ao item 2 - "Revitalizar praça localizada na rua Virgínia Ferni, com rua Oliveira Brandão" - Executada / Serviço executado com a equipe de conservação de logradouros. Resposta referente ao item 3 - "Terminar de fazer o calçamento da rua Antonio Crespo" - Executada (a parte restante é de área pertencente à CDHU) | Em andamento / Concluída / Concluída | Planejamento com a equipe de conservação de logradouros. Início previsto para o mês de novembro / Serviço executado através do SEI 6041.2020/0001400-0 / Serviço executado através do SEI 6041.2020/0001400-0 |  | Concluída | "Calçamento da Rua Bartolomeu Ferrari, em toda sua extensão." Parte já foi concluída.
383 | Implantar equipamentos de saúde na região como UPA e URSI | Itaim Paulista | Construção de uma nova UBS na região (UBS Atualpa) e prosseguimento dos estudos para a demanda por uma nova UPA. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204 | Em estudos/análise. | Está prevista a contratação da construção da UBS Atualpa e em análise a viabilidade de reforma da UPA Atualpa em 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100 | Em estudos/análise. | Está prevista a contratação da construção da UBS Atualpa e em análise a viabilidade de reforma da UPA Atualpa em 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100 | Parcialmente concluída, pois o processo de licitação para a UBS Atualpa ainda aguarda adjudicação. Já em relação aos estudos por uma nova UPA, o compromisso está concluído. | Concluída | Foi concluído o processo de licitação para a UBS Atualpa. A previsão de início das obras é março de 2022 e o custo estimado de R$ 7.837.028,04. Também concluíram-se os estudos de demanda por uma nova UPA e a reforma da UPA Atualpa tem previsão de início em maio de 2022 e o custo estimado é de R$ 13.126.168,98.
390 | Implementação de melhorias para Parque Chácara do Jóquei | Butantã | COMPROMISSO ATUALIZADO: Prosseguir com as ações de melhoria no Parque Chácara do Jockey, em especial: 1) Concluir a implantação interna das redes de água e esgoto e solicitar a Sabesp a ligação de ambas à rede municipal; B) Contratar o projeto de obras de acessibilidade dos passeios e dar início às obras até o fim do ano; C) Contratar projeto básico completo de intervenções gerais no parque, para atender demais necessidades. COMPROMISSO INICIAL: Das nove solicitações, sete (itens 1 a 7) são de competência da Divisão de Implantação, Projetos e Obras (DIPO) da SVMA, sendo duas delas já iniciadas no presente exercício (2020): - Em relação ao item 1, informamos que neste exercício estamos contratando o projeto de acessibilidade dos passeios, no valor de R$ 137.733,81. Após sua finalização, teremos o valor das obras de acessibilidade. - Em relação ao item 5, já foi iniciado o contrato 001/SVMA/2020 no valor de R$ 617.363,38, que prevê os prolongamentos da rede de esgoto (fase 2) e da rede de água. Quanto às outras 5 ações solicitadas, inicialmente, deverá ser contratado projeto básico completo. Para isso, estima-se um total de R$250.000,00. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 94.10.1703 | Em estudos/análise. | 1) As diretrizes para ligação da água e do esgoto foram solicitadas à SABESP pela construtora responsável pela obra em janeiro/2021. A SABESP retornou em mar/2021 com pendências na resposta e uma reanálise foi solicitada em maio/2021 com prazo para retorno de 30 dias. 2) Ordem de início do projeto de obras de acessibilidade dada em fevereiro/2021, com entregas parciais realizadas no estudos iniciais até abril | Em andamento. | 1) Ainda aguardamos tratativas com a SABESP para início das obras. 2) Ordem de início do projeto de obras de acessibilidade dada em fevereiro/2021, projeto em andamento. 3) Foi solicitado, e aprovado, aditivo do projeto em andamento (2) para atendimento das demandas solicitadas. |  | Parcialmente concluída | #As melhorias e conexões das redes de água e esgoto do Parque Chácara do Jockey previstas no “Compromisso Atualizado” dependiam da Sabesp, que se atrasou no retorno com a Certidão de Diretrizes. O fluxo de ações foi normalizado. # Quanto à realização das obras solicitadas (itens 2 e 3), o projeto já foi concluído e encontra-se em fase de licitação.
392 | Continuidade ao MOVA - Alfabetização de Jovens e Adultos | Itaim Paulista | Manutenção do Programa de alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA em 2021 | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.2829 | Em andamento. | Na DRE São Miguel, e na Subprefeitura Itaim Paulista, não houve redução das turmas do Programa de Alfabetização de Jovens e adultos - MOVA se comparado ao ano de 2020. O valor empenhado até 30/04/21 é de R$ 1.420.007,25. | Em andamento. | Na DRE São Miguel, e na Subprefeitura Itaim Paulista, não houve redução das turmas do Programa de Alfabetização de Jovens e adultos - MOVA se comparado ao ano de 2020. O valor empenhado até 31/08/21 foi de R$ 1.476.432,19. |  | Concluída | Na DRE São Miguel e na Subprefeitura Itaim Paulista, não houve interrupção do Programa nem redução das turmas do Programa de Alfabetização de Jovens e adultos - MOVA se comparado ao ano de 2020. O valor empenhado até 31/12/2021 foi de R$ 1.374.748,52. Dotação Orçamentária: 16.20.2829 (Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos).
393 | Melhora geral e mais investimentos no Hospital Sorocabana | Lapa | Construção da UPA Lapa e operacionalização do Hospital Sorocabana. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204; 84.10.2507 | Em estudos/análise. | O Hospital Sorocabana já está operando desde 2020. Está prevista a contratação da construção da UPA Lapa, com início da licitação em 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100 | Não Iniciada. | Está prevista a contratação da construção da UPA Lapa, com início da licitação em 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100 | A construção da UPA Lapa está em andamento. | Concluída | O Hospital Sorocabana já está operando desde 2020 como referência para COVID-19. Está prevista a contratação da construção da UPA Lapa, com início da obra no segundo semestre de 2022. Custo estimado: R$ 12.097.800,00.
399 | Criação e implementação de Pontos de Economia Solidária | Butantã | COMPROMISSO ATUALIZADO: Em relação ao ponto 1, a SMDET irá elaborar projeto para implementação de Ponto de Economia Solidária no Cresan Butantã, não sendo possível, no momento, definir se o Ponto de Economia Solidária será implementado ou não, porque não possuímos todas as informações sobre o impacto financeiro orçamentário e operacional do projeto, considerando que já há outras atividades em andamento no equipamento. Somente após o levantamento de todos os custos, tanto de implementação, quanto de manutenção, a articulação com os produtores de alimentos orgânicos, o dimensionamento e verificação da viabilidade de criação de projeto do Programa Operação trabalho - POT, com o planejamento da devida qualificação para atuação nesses pontos de economia solidária, a inserção das escalas na agenda de atividades do CRESAN Butantã, a SMDET poderá responder se assume o compromisso de implementar o Ponto de Economia Solidária, como sugerido na audiência pública. Em relação ao ponto 2, a proposta é inviável. COMPROMISSO INICIAL: A SMDET avaliará a possibilidade de implementação de Ponto de Economia Solidária nos Cresans, com levantamento de custos necessários e viabilidade de integração em políticas que tratam do tema | Secretaria Municipal das Subprefeituras/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho | 30.10.8100 | Em estudos/análise. | Ressalta-se que o levantamento está em fase inicial, ainda na etapa de identificação de todos os custos, tanto de implementação quanto de manutenção, para que em seguida passemos à articulação com os produtores de alimentos orgânicos, obtendo o dimensionamento e a verificação da viabilidade de criação de projeto do Programa Operação trabalho - POT, com o planejamento da devida qualificação para atuação nesses pontos de economia solidária, a inserção das escalas na agenda de atividades do CRESAN Butantã. | Não Iniciada | Ausência de Projeto e reserva de recursos orçamentários para a execução do mesmo. |  | Não realizada | O ano de 2021, infelizmente, foi marcado pela continuidade da pandemia provocada pela Covid-19. Neste cenário, as ações de segurança alimentar e nutricional promovidas pelo Cresan Butantã tornaram-se ainda mais importantes para amenizar os graves reflexos do combate à pandemia quanto à insegurança alimentar da população paulistana. Se por um lado, esse esforço permitiu que ações de SAN fossem executadas, prejudicou o planejamento para outras ações, como o projeto assumido como compromisso para o exercício de 2021 em relação à implantação de ponto de economia solidária no Cresan Butantã. Aliada a este cenário, houve reestruturações internas na Administração Pública Municipal, que envolveram diretamente às atribuições ligadas à SAN e a gestão dos Cresans. Tais mudanças, embora não provoquem descontinuidade, acarretam em pequenos atrasos no planejamento e mudanças de cronograma que também contribuíram para que o compromisso, lamentavelmente, não fosse realizado.
400 | Construção/Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar | Cidade Ademar | COMPROMISSO ATUALIZADO: A proposta de construção da Casa de Cultura Cidade Ademar é viável. A contratação do projeto executivo está em andamento. O início da obra está previsto para 2021 e a entrega da obra está prevista para 2022. COMPROMISSO INICIAL: A proposta de construção da Casa de Cultura Cidade Ademar é viável, desde que haja disponibilidade orçamentária no ano de 2021. Os estudos técnicos e materiais que vão basear a contratação do projeto executivo e posteriormente a obra, já estão em andamento. O início da obra está previsto para 2021, caso haja orçamento aprovado na LOA 2021 que permita iniciar a contratação da mesma. | Secretaria Municipal de Cultura | 98.25.5959 | Em estudos/análise. | Reserva de recursos no valor de R$ 417.113,58 emitida no dia 22/03/2021. Dotação orçamentária 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08 (Fundo de Desenvolvimento Urbano - Secretaria Municipal de Cultura). O edital de licitação do projeto executivo está em análise jurídica. Cronograma de elaboração do projeto executivo é de 7 meses. Previsão de início no 2º semestre/2021 e término no 1º semestre/2022. O projeto executivo é necessário, tendo em vista que será um equipamento cultural novo. Quando finalizado o projeto, será realizada a licitação para contratação de obra de implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar. A obra está prevista para ser entregue em 2023. Edital de licitação do projeto executivo está em análise, para posterior autorização de abertura da licitação (6025.2018/0003745-0) | Em fase de Contratação. | A contratação de empresa para elaboração de projeto executivo que visa à construção da Casa de Cultura Cidade Ademar está sendo tratada no processo administrativo nº 6025.2018/0003745-0. O aviso da abertura do edital de licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/SMC-G/2021, foi publicado no Diário Oficial do dia 09/06/2021. Atualmente (14/09/2021) ocorre a etapa Análise de Qualificação Econômico-Financeira das três empresas que foram classificadas na licitação, nos termos do Edital. Em breve deverá haver adjudicação a uma empresa vencedora, permitindo a assinatura do contrato. |  | Parcialmente concluída | O desenvolvimento do Projeto Executivo, necessário para a construção da nova Casa de Cultura, está em andamento e está previsto para finalizar em maio/2022. Já foram recebidos os relatórios iniciais, o levantamento planialtimétrico, as sondagens e o levantamento cadastral de vegetação. Após finalização do Projeto Executivo, será iniciada a licitação para contratar uma empresa para construção do novo equipamento cultural.
409 | Criação da UBS Jardim Antártica e UBS Jardim Peri | Casa Verde | Construção da UBS Jardim Antártica. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204 | Não Iniciada. | Está prevista a contratação da construção da UBS Jardim Antártica em 2021. Dotação Orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 | Não Iniciada. | Está prevista a contratação da construção da UBS Jardim Antártica em 2021. Dotação Orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 |  | Parcialmente concluída | Está prevista a contratação da contrução da UBS Jardim Antártica com início da obra em março de 2022 a um valor estimado de R$ 7.849.999,976.
419 | Implantação do Parque Linear Nascentes da Ponte Rasa | Penha | - O parque consta do PDE - Fase 1 do parque: entre as Ruas Pierre Fermat x Brook Taylor x Pierre Janssen x Rua Sonho Gaúcho, constituída de área pública e área privada Recomendação CPA: proposta passível de ser aceita com as seguintes ressalvas: a) Seria considerada somente a fase 1 do parque, para a qual há diretrizes desenvolvidas em CPA, mas que demandariam atualização. b) Não haveria viabilidade de implantação em 2021 pois parte substancial da área é privada e sua implementação se iniciaria pelo processo de desapropriação. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 86.27.1702 | Em estudos/análise. | Iniciada a preparação de elementos técnicos para minuta do Decreto de Utilidade Pública (DUP) atualizado, procedimento necessário para realizar a desapropriação da área. Sem valores empenhados até o momento. | Em estudos/análise. | O projeto encontra-se em fase de elaboração dos elementos da minuta de Decreto de Declaração de Utilidade Pública (DUP) para fins de desapropriação. Isso consiste na elaboração de plantas, levantamento fundiário, avaliação preliminar dos imóveis e justificativa do projeto. Previsão de conclusão: 1º semestre de 2022. |  | Concluída | # As atividades previstas estão em andamento, seguindo os trâmites internos na Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPA) e dentro do prazo previsto.
423 | Finalização do túnel da Avenida Cecilia Lottemberg | Santo Amaro | COMPROMISSO ATUALIZADO: 1) Realização de Licitação para contratação das Obras de Continuação das intervenções da Av. Chucri Zaidan e do túnel da Avenida Cecilia Lottembergo; 2) Iníciar a execução das Obras. COMPROMISSO INICIAL: Em relação ao Túnel, o cronograma previsto para 2021 envolve apenas a licitação e elaboração de projetos, sem início de obras. Em relação às ruas sem saída citadas, deverá ser avaliado e informado pela Subprefeitura de Santo Amaro. | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | 37.30.5100 | Em fase de Chamamento Público/Licitação. | Em março/2021, a Caixa informou que o pedido de financiamento, que já havia sido previamente aprovado pela área técnica, foi reprovado devido às novas regras do Governo Federal que reduziram o valor máximo. Desta forma, a SPObras está buscando reverter este posicionamento, porém mesmo que o resultado seja positivo, o cronograma foi comprometido, não sendo viável o início de obras ainda em 2021. | Em estudos/análise. | Em estudo para retomada do empreendimento (financiamento/CET) e licitação da obra. Sem previsão da data de licitação. |  | Não realizada | A licitação para contratação das obras de continuação das intervenções da Av. Chucri Zaidan e do Túnel da Avenida Cecília Lottermberg será realizada após obtenção de financiamento junto a instituições financeiras. O projeto executivo foi realizado e está concluído.
438 | Aumentar os investimentos em iluminação pública | Perus | O Departamento de Iluminação Pública – ILUME, unidade específica subordinada à Secretaria Municipal das Subprefeituras, na qualidade de representante do Poder Concedente, assume o compromisso de cooperar e prestar o auxílio necessário ao bom desenvolvimento das atividades da Concessão Administrativa nº 003/SMSO/2018, assim como de acompanhar, fiscalizar permanentemente, analisar as informações prestadas, aplicar as sanções, penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao cumprimento regular da referida concessão, em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela Concessionária. Assim como se compromete a manter os canais de atendimento à população sempre abertos e disponíveis. | Secretaria Municipal das Subprefeituras (atualmente SMUL/Ilume) | 99.10.6027 | Em andamento. | Perus possui 9.181 mil pontos de iluminação pública, entre os quais 3.431 mil foram eficientizados em maio. Observação: A considerar que é um trabalho de PPPs os trabalhos de manutenção são realizados de maneira contínua. | Concluída. | A área que correspondente à subprefeitura de Perus possui 9.181 pontos de iluminação pública. Em maio do ano vigente, foi realizada a troca de 3.431 lampadas para luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação pública da região em sua totalidade e proporcionando o aumento da eficientização, redução do consumo de energia, na Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os serviços são prestados de forma contínua. |  | Concluída | A área que correspondente à subprefeitura de Perus possui 9.181 pontos de iluminação pública. Em maio do ano vigente, foi realizada a troca de 3.431 lampadas para luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação pública da região em sua totalidade e proporcionando o aumento da eficientização, redução do consumo de energia, na Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os serviços são prestados de forma contínua.
441 | Aumentar os investimentos em iluminação pública | Jaçanã/Tremembé | O Departamento de Iluminação Pública – ILUME, unidade específica subordinada à Secretaria Municipal das Subprefeituras, na qualidade de representante do Poder Concedente, assume o compromisso de cooperar e prestar o auxílio necessário ao bom desenvolvimento das atividades da Concessão Administrativa nº 003/SMSO/2018, assim como de acompanhar, fiscalizar permanentemente, analisar as informações prestadas, aplicar as sanções, penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao cumprimento regular da referida concessão, em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela Concessionária. Assim como se compromete a manter os canais de atendimento à população sempre abertos e disponíveis. | Secretaria Municipal das Subprefeituras (atualmente SMUL/Ilume) | 99.10.6027 | Em andamento. | Jaçanã/Tremembé possui 14.300 mil pontos de iluminação pública, entre os quais 3.662 mil foram eficientizados em maio. Obs: A considerar que é um trabalho de PPPs os trabalhos de manutenção são realizados de maneira contínua. | Concluída. | A área que correspondente à subprefeitura de Jaçanã/Tremembé possui 14.300 pontos de iluminação pública. Em maio do ano vigente, foi realizada a troca de 3.662 lampadas para luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação pública da região em sua totalidade e proporcionando o aumento da eficientização, redução do consumo de energia, na Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os serviços são prestados de forma contínua. |  | Concluída | A área que correspondente à subprefeitura de Jaçanã/Tremembé possui 14.300 pontos de iluminação pública. Em maio do ano vigente, foi realizada a troca de 3.662 lampadas para luminárias de LED, concluindo a remodelação da iluminação pública da região em sua totalidade e proporcionando o aumento da eficientização, redução do consumo de energia, na Cidade de São Paulo. Em relação à manutenção da rede, os serviços são prestados de forma contínua.
443 | Construção do Hospital Alexandre Zaio (Nhocuné) | Penha | O Hospital Alexandre Zaio já está totalmente construído. Atualmente encontra-se em reforma o rol de entrada da Emergência, estão sendo revisadas a estrutura elétrica e adaptação dos banheiros para PNE. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.1507 | Concluída. | Em função da Pandemia, houve uma repriorização na execução de serviços e obras hospitalares, visando o aprimoramento imediato do cuidado dos pacientes da COVID-19. Neste contexto, o escopo da intervenção foi alterado conforme descrição abaixo no Hospital Municipal Alexandre Zaio: Processo 6022.2020/0001731-6 - Contrato 108/SIURB/20 Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/2021. Serviços executados (observação masculino adulto, observação feminino adulto, isolamento): Implantação de pontos de ar comprimido e vácuo em todos os leitos; Demolição e Construção de nova rede e instalações elétricas em geral; Demolição de piso Paviflex e construção de piso em manta vinílica; Adequação de WCs do setor para as normas de acessibilidade, inclusive substituição das instalações hidráulicas, revestimentos, louças, metais e acessórios; Pintura geral do setor; Instalação de faixas de proteção bate maca em todo setor; Substituição de portas de madeira. Dotação Orçamentária: 01.10.10.302.3003.15074.4.90.51.00.00 | Concluída. | As reformas no Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio estão concluídas e entregues. |  | Concluída | As obras no Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio estão concluídas e entregues.
445 | Urbanização de favelas e construção de moradias | Sapopemba | Licitação de projetos das áreas Altos de Vila Prudente - OR1, urbanização; Iguaçú - OR1, urbanização e produção habitacional; Jardim Planalto I, II e III - OR1, urbanização; Santa Madalena I - OR1, urbanização; PAI Oratório 1 (Favela Santa Madalena I), projeto. | Secretaria Municipal de Habitação | 86.14.3357 | Concluída. | Os projetos das áreas estão concluídos. Valores empenhados em 2021: R$ 91.781,82 (pn) | Concluída. | Os projetos das áreas estão concluídos. Valores empenhados em 2021: R$ 167.434,02 (pn) |  | Concluída | Os projetos das áreas estão concluídos. Valores empenhados em 2021: R$ 167.434,02 (pn).
451 | Melhora geral dos calçamentos de todo o bairro | Pinheiros | Temos como compromisso continuar executando o que está definido para a atualidade, inclusive, respeitando o orçamento aprovado para 2021, buscando implantar, segundo dispõe o PEC/2019 (Lei nº 14.675/08 e demais regulamentações), uma padronização nas calçadas, bem como atender aos direitos dos vulneráveis, como, mas não só, os deficientes, gestantes, idosos, que, através das correntes obras, visam garantir maior acessibilidade nos passeios públicos, permitindo-lhes, em patamar igualitário, exercer o seu direito fundamental à locomoção com maior qualidade. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 51.10.2341 | Não iniciada. | Sem retorno da Subprefeitura. | Não Iniciada. | Não houve recursos empenhados para realização de calçadas e acessibilidades em areas publicas. |  | Concluída | Ação Administrativa - Fiscalização das Calçadas irregulares em atendimento a legislação (CPDU) - Equipe de logradouros, realiza manutenção de calçadas e acessibilidades em areas publicas (CPO). Processo de licitação em andamento para a execução de calçadas inseridas no PEC, onde inclui intervenções na Subprefeitura de Pinheiros .
455 | Melhoria nos equipamentos de saúde da região | Butantã | A Secretaria realizará estudo para avaliação das necessidades de saúde do território do Butantã, observadas suas características e os parâmetros preconizados pela Política Municipal de Atenção Básica para identificar a necessidade de ampliação das equipes. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.2509 | Concluída. | Após a realização dos estudos pactuados, realizamos reforma na UBS Caxingui. Obra de reforma finalizada: Dotação Orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valor empenhado: R$ 907.931,18 | Concluída. | Obras finalizadas: UBS Vera Cruz, UBS Vila Romana, UBS Alto de Pinheiros, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Borges, UBS Vila Jaguara. Dotação Orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100 | * candidata a vídeo | Concluída | Após a realização do estudo, foram propostas algumas adequações nos equipamentos da Rede de Saúde da Região. O PS Caetano, será transformado em UPA Butantã Barra/Caetano (valor previsto de R$ 8.792.629,51) com inicio previsto para Abril de 2022. A UPA Rio Pequeno está em execução, com previsão de término para fevereiro de 2023 e o custo estimado está em R$ 11.987.672,61. Obras finalizadas na região: UBS Vera Cruz, UBS Vila Romana, UBS Alto de Pinheiros, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Borges, UBS Vila Jaguara e Complexo Jd. Peri Peri. A obra da UBS Vila Dalva está em andamento e a UBS Malta II está em construção (valor previsto de R$ 9.438.000,00) com início previsto para março de 2022.
468 | Regularizar loteamentos nos três distritos | São Mateus | Licitar gerenciamento de Regularização Fundiária 2021 para continuidade das ações em andamento. | Secretaria Municipal de Habitação | 86.14.3356 | Em estudos/análise. | Instrução interna de licitação. O objeto encontra-se em processo de revisão pela área técnica, tendo em vista a revogação da licitação anterior a pedido do TCM/SP. Valor previsto a reservar R$56.343.662,00 | Em estudos/análise. | A licitação do gerenciamento de regularização fundiária passou por consulta pública e está em fase de compilação da ata para publicação da licitação. Considerando os prazos legais, não haverá reserva e empenho para este exercício. |  | Não realizada | Sehab suspendeu o certame para ajustes e alterações nos documentos licitatórios frente aos apontamentos consolidados no Relatório Preliminar de Auditoria do TCM. Não houve empenho para exercício de 2021.
472 | Mais e melhor estrutura à população de rua | Pinheiros | A proposta orçamentária de 2021 prevê a implantação de 6 Repúblicas para Adultos, 3 Repúblicas para Idosos, 2 Centros de Acolhida Especial para Idosos e 2 Centros de Acolhida para Famílias na cidade. | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 93.10.2018; 93.10.2021; 93.10.2022 | Em fase de chamamento público/licitação. | A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está com processos de locação de imóveis abertos e avançados para implantação de 1 Centro de Acolhida para Famílias e 1 Centro de Acolhida para Idosos, editais de chamamento público para celebração de parceria com organizações da sociedade civil abertos para a gestão de 3 Repúblicas para Idosos e para gestão de 2 Repúblicas para Adultos. | Em andamento. | Em 15/07/2021, foi inaugurado novo Centro de Acolhida Especial (CAE) para Famílias em situação de rua, com 110 vagas, na região da Sé. Na modalidade Centro de Acolhida Especial para Idosos (CAEI), além de 755 vagas em hotéis disponibilizadas em caráter emergencial nas subprefeituras da Sé e de Santana, foi inaugurado, em 04/08/2021, novo Centro de Acolhida Especial para Idosos (CAEI), com 120 vagas, na região da Mooca, e há previsão de abertura de um novo CAEI na região da Sé, no mês de outubro, com 207 vagas. Na modalidade República, foram inauguradas 2 Repúblicas para Adultos nas regiões de Aricanduva e São Mateus, restando ainda mais dois editais de chamamento público para celebração de parceria com organização da sociedade civil aberto para a gestão de mais uma República para Adultos em Campo Limpo e de uma República para Idosos na região da Lapa, respectivamente. |  | Parcialmente concluída | Em 22/10/2021 foi inaugurado novo Centro de Acolhida Especial (CAE) para famílias em situação de rua na região da sé com capacidade para 75 vagas, na Rua Conselheiro Nébias, 309 e em 03/11/2021 foi inaugurado o CAE para famílias na Avenida Interlagos, 295 em Santo Amaro com capacidade para 44 vagas. Na modalidade República, estão em andamento mais três editais de chamamento público para celebração de parceria com organização da sociedade civil para a gestão de mais uma República para Adultos em Campo Limpo, uma República para Idosos na região da Lapa e uma República para jovens em Pinheiros.
477 | Mais árvores e plantas nas ruas do bairro | Vila Mariana | As indicações da proposta foram objeto de discussão na elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. No referido Plano há ações propostas no sentido de elaborar um banco de áreas disponíveis a serem arborizadas, implantação de arborização em alternativa locacional – vaga verde e ainda elaboração de lista de espécies indicadas para plantio em calçadas visando melhorar a situação descrita pelo munícipe. | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 27.10.7127 | Em andamento. | De janeiro a abril de 2021, 9.188 novas mudas arbóreas foram plantas no Município de São Paulo. Para tanto, considerando a produção de mudas e o contrato de plantio, foram empenhados R$ 6.883.706,52 | Não Iniciada. | 1) Elaboração de banco de áreas disponíveis a serem arborizadas (itens 2 e 4 da AÇÃO 168, prazo de implementação até dezembro/2025): Não iniciada. 2) Implantação de arborização em alternativa locacional – vaga verde (AÇÃO 90, prazo de implementação até dezembro/2025): Não iniciada. 3) Elaboração de lista de espécies indicadas para plantio em calçadas (no PMAU não consta essa ação para espécies de calçada. No tocante às espécies a serem plantadas as AÇÕES 07 e 08 contemplam itens para melhoria técnica da escolha de espécies de acordo com os locais de plantio. Prazo de implementação: AÇÃO 07, dezembro/2023 e AÇÃO 08, maio/2023: Não iniciada. 4) Sem valores empenhados. |  | Parcialmente concluída | # Trata-se de uma ação que se caracteriza por sua continuidade no tempo. Tecnicamente falando, trata-se de uma atividade, e não um projeto. As ações de arborização urbana como um todo estão sendo implementadas como atividades previstas no Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), o que ocorre desde o ano de 2021, e tende a ser incrementado ao longo de 2022, uma vez que a pandemia está mais controlada.
478 | Implantação de CEU na região do Ipiranga | Ipiranga | COMPROMISSO ATUALIZADO: Existem 3 (três) Centros Educacionais Unificados jurisdicionados na Subprefeitura do Ipiranga, são eles: CEU Heliópolis, CEU Meninos e CEU Parque Bistrol. O compromisso da Administração Pública é garantir a manutenção e operação desses 3 (três) Centros Educacionais Unificados existentes na Subprefeitura do Ipiranga. COMPROMISSO INICIAL: Garantir a manutenção e operação dos 3 (três) Centros de Educacionais Unificados jurisdicionados na Subprefeitura do Ipiranga. | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.3363; 16.10.4364; 16.11.4364 | Em andamento. | Os Centros Educacionais Unificados Heliópolis, Meninos e Parque Bristol jurisdicionados na Subprefeitura do Ipiranga estão mantidos e em operação. O valor empenhado é de R$ 11.308.171,42 até 30/04/2021. | Em andamento. | Os Centros Educacionais Unificados Heliópolis, Meninos e Parque Bristol jurisdicionados na Subprefeitura do Ipiranga estão mantidos e em operação. O valor empenhado ate 31/08/2021 foi de R$ 11.962.270,94 |  | Concluída | Os Centros Educacionais Unificados Heliópolis, Meninos e Parque Bristol jurisdicionados na Subprefeitura do Ipiranga estão mantidos e em operação. O valor empenhado até 31/12/2021 foi de R$ 17.123.800,77. Dotações Orçamentárias: 16.10.4364 (Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados - CEU) 16.11.4364 (Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados - CEU)
484 | Ensino de música no contraturno escolar | Vila Maria/Vila Guilherme | Continuidade do Programa de Bandas e Fanfarras, do Programa de Iniciação Artistica e Vocacional. | Secretaria Municipal de Educação | 16.10.2872; 16.10.4303 | Em andamento. | 35 contratos do Vocacional no valor de R$ 652.500,00 e 80 contratos do Piá no valor de R$ 1.895.000,00, até a data de hoje. Temos um saldo a empenhar de R$ 142.500,00 que trata-se de 2 contratos do Vocacional que serão realizados a partir da 4a chamada publicada no dia 12/5 e 4 artistas do Piá que estão com pendências documentais. Totalizando R$ 2.690.000,00. Observação: O Programa Bandas e Fanfarras está suspenso no 1º semestre de 2021, devido a pandemia de COVID-19. Programa Piá e Vocacional - inscrições abertas para as turmas de 2021 | Em andamento. | Programa de Iniciação Artistica e Vocacional está em andamento com aulas na modalidade online, com previsão para retorno presencial para o mês de setembro deste ano. Foram transferidos para SMC um total de R$ 2.690.000,00, onerando a dotação 16.10.12.368.3010.2.872.33903600.00 e R$ 538.000,00 onerando a dotação 16.10.12.368.3010.2.872.33904700.00 O programa de Bandas e Fanfarras atualmente, está paralisado, pela insuficiência de instrumentos que assegurem o uso individual de peças pelos estudantes para atender aos protocolos de saúde contra a Covid. De todo modo, o Edital de Credenciamento dos Instrutores já foi homologado, assim como os instrutores credenciados. Sobre valores, a previsão orçamentária 2021 para contratação de instrutores foi de R$ 2.139.683,62. Para o Festival de Música Estudantil da Cidade de São Paulo tendo em vista a contratação de jurados por notória especialização foi de R$ 65.024,28. | * candidata a vídeo | Concluída | Os programas de Iniciação Artistica e Vocacional foram concluídos em 2021 à contento com a verba transferida utilizada para realização dos mesmos. Para conhecimento, os Programas Piá e Vocacional são desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Cultura e Educação com aporte financeiro da SME em 46 e 29 CEUs da Cidade de São Paulo, respectivamente. Isto posto, para 2022 visando o início das aulas no primeiro trimestre deste ano, estamos no aguardo do processo administrativo enviado pela SMC com a solicitação orçamentária e plano de trabalho para providências. Por fim, sobre valores, foi empenhado até 31/12/2021 o montante de R$ 3.194.750,00. O Programa de Bandas e Fanfarras foi paralisado entre março de 2020 e dezembro de 2021 e, portanto, o orçamento disponível para 2021 não foi utilizado. Isto posto, o planejamento para 2022 é a retomada do Programa nas Unidades Educacionais que manifestaram interesse em receber o ensino de Bandas e Fanfarras em seus equipamentos. Logo, atualmente, SME/COCEU juntamente as DICEUs está fazendo um levantamento do quantitativo de UEs que manifestaram interesse a fim de retomar as aulas dentro do primeiro trimestre deste ano. Dotações Orçamentárias: 16.10.2872 (Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados)
492 | Aumentar as rondas da GCM na região | Parelheiros | Revisão e atualização constante do planejamento dos Roteiros Diários de Policiamento - RDP e do Cartões de Itinerário Prioritário - CIC da Inspetoria 57 (Parelheiros) da Guarda Civil Metropolitana, considerando os dados criminais oficiais e outras formas de sinalização da demanda por policiamento da população afetada. | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 38.10.2192 | Em andamento. | GCM - Os roteiros diários de policiamento (RDP) e cartões de intinerários prioritários (CIP) são atualizados constantemente, conforme a variação dos índices criminais no perímetro de circunscrição da Inspetoria de Divisão. | Em andamento. | Fase de Execução do Policiamento, elaboração de Projeto de segurança eletrônica por videomonitoramento de imagens de Câmeras ligadas ao Projeto City Câmeras. A região de Parelheiros está sendo patrulhada com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas de viaturas 04 rodas diuturnamente. Através de analise, controle e planejamento dos Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIP), a qual direcionamos o policiamento para as demandas mais necessárias, assim conseguimos contribuir com a redução da criminalidades e crimes de oportunidade. Constatado redução durante o período, relatado e debatido em reuniões do CONSEG que contribuiu para a sensação de segurança na região com a redução nos índices de crimes. Sendo analisados e atualizados rotineramente os Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIP), bem como subsidiados com as informações de fotos obtidas pelo drone e a observância das câmeras de vigilância, no Programa City Câmeras e equipes de rondas efetuamos um planejamento de segurança mais inteligente para a maior redução dos números de crimes na região através do policiamento |  | Concluída | A região de Parelheiros está sendo patrulhada com policiamento prioritário com rondas periódicas motorizadas de viaturas 04 rodas diuturnamente. Através de analise, controle e planejamento dos Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIP), a qual direcionamos o policiamento para as demandas mais necessárias, assim conseguimos contribuir com a redução da criminalidades e crimes de oportunidade. Constatado redução durante o período, relatado e debatido em reuniões do CONSEG que contribuiu para a sensação de segurança na região com a redução nos índices de crimes. No mapa abaixo podemos observar o pontos com maior ocorrências crimes de roubos e furtos. Sendo analisados e atualizados rotineramente os Roteiros Diários de Policiamento (RDP) e dos cartões de Itinerários Prioritários (CIP), bem como subsidiados com as informações de fotos obtidas pelo drone.
498 | Implantação de UBS no Parque Savoy | Itaquera | Construção de uma nova UBS na Subprefeitura de Itaquera e a requalificação das UBS Itaquera, Jardim São Pedro, Vl. Nossa Sra. Aparecida e Vila Regina. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.10.1508; 84.10.1509 | Em andamento. | A reforma da UBS Itaquera está em execução, com previsão de término no terceiro trimestre de 2021. A reforma da UBS Jd. São Pedro está concluída. A reforma da UBS Vl. Nossa Sra Aparecida está concluída. A reforma da UBS Vila Regina está em fase final com conclusão no terceiro trimestre de 2021. A nova UBS prevista não foi iniciada por pendências na disponibilização do terreno. Dotação orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valor empenhado: R$ 2.914.439,84 | Em andamento. | A reforma da UBS Itaquera está em execução, com previsão de término no terceiro trimestre de 2021. A reforma da UBS Jd. São Pedro está concluída. A reforma da UBS Vl. Nossa Sra Aparecida está concluída. A reforma da UBS Vila Regina está concluída. A nova UBS prevista não foi iniciada por pendências na disponibilização do terreno. Dotação orçamentária: 84.11.10.301.3003.9204.44905100.01 Valor empenhado: R$ 254.295,29 |  | Parcialmente concluída | A reforma da UBS Itaquera está em execução, com previsão de término em 2022. A reforma da UBS Jd. São Pedro está concluída. A reforma da UBS Vl. Nossa Sra Aparecida está concluída. A reforma da UBS Vl. Regina está concluída. Dotação: 84.11.10.301.3003.9.204.44905100.01. Valor empenhado: R$ 3.596.752,44.
501 | Revitalizar entrada Real Parque | Butantã | O compromisso desta Subprefeitura é manter a zeladoria e manutenção na entrada do Real Parque. | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 12.10.2341 | Não iniciado. | Ainda não aplicado, devido a Suspensões Contratuais | Em andamento. | Melhoria no acesso da Entrada Principal do Real Parque - Av. Duquesa de Goias. Execução de Guias, Sarjetas e Retorno na Entrada do Real Parque será finalizada na primeira quinzena de outubro. |  | Parcialmente concluída | Realizada melhoria no acesso da Entrada Principal do Real Parque - Av. Duquesa de Goias. Execução de Guias, Sarjetas e Retorno na Entrada do Real Parque - não licitada pela Subprefeitura.
505 | Construção de uma UPA na região | Pinheiros | Construção da UPA Lapa operacionalização do Hospital Sorocabana. | Secretaria Municipal da Saúde | 84.11.9204; 84.10.2507 | Em estudos/análise. | O Hospital Sorocabana já está operando desde 2020. Está prevista a contratação da construção da UPA Lapa, com início da licitação em 2021. Dotação orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100 | Não Iniciada. | Está prevista a contratação da construção da UPA Lapa, com início da licitação em 2021. Dotação Orçamentária: 84.11.10.302.3003.9204.44905100 |  | Parcialmente concluída | O Hospital Sorocabana já está operando desde 2020 como referência para COVID-19. Está prevista a contratação da construção da UPA Lapa, com início da obra no segundo semestre de 2022. Custo estimado: R$ 12.097.800,00.